โครงการห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน :   ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีเอกภาพ

ชื่อโครงการ :   ห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อ  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.2  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

ลักษณะโครงการ :  โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวจิตติมา  เสริมศรี

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

ห้องสมุดโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญยิ่งในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้และเข้าถึงสารสนเทศอย่างกว้างขวางในทุกสถานที่  และทุกเวลาโดยผ่านสื่อที่หลากหลายในยุคโลกาภิวัตน์   เพื่อการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ที่สำคัญยังเป็นพื้นฐานในการส่งเสริม สนับสนุน และการปลูกฝังให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน รักการค้นคว้า การเขียน การคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ตลอดจนการบูรณาการโดยผ่านกิจกรรมการเรียนและการสอนและกิจกรรมพิเศษต่างๆ ในทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญที่จะพัฒนาไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 และโครงการพัฒนาห้องสมุดในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ต้องให้มีการพัฒนา ห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดที่มี“หนังสือและกิจกรรมดีบรรยากาศดีบรรณารักษ์ดีหรือห้องสมุด 3 ดี” โรงเรียนจึงให้ความสำคัญกับห้องสมุดและตระหนักถึงการพัฒนาผู้เรียนให้มีนิสัยรักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ซึ่งเป็นการสร้างสังคมแห่ง เรียนรู้ให้เกิดในระดับโรงเรียนก่อนที่จะพัฒนาไปสู่ระดับประเทศชาติต่อไป โรงเรียนบ้านเกาะเคี่ยมจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน เป็นโครงการต่อเนื่องต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1  เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนรักการอ่านสามารถใช้ห้องสมุดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.2  เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับนักเรียน บุคลากรทางการศึกษา

2.3  เพื่อให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

2.4  เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81

3.1.2  นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม

3.1.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

3.1.5  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

3.1.7 รายงานผลการประเมินโครงการ จำนวน 1 เล่ม

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

3.2.4 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 อยู่ในระดับ  ดี

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

| ที่ | รายการ/กิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | 1.1ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การปฏิบัติงาน | - | - | - | - | ต.ค-พ.ย 61 | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
|  | 1.2 ขั้นดำเนินการ (DO) -เขียนโครงการ/งบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์/ มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน -นำเสนอ/วิเคราะห์/วิจารณ์ เพื่อนำไปสู่การ ปรับปรุง/พัฒนาในการจัดทำแผนพัฒนา และ แผนปฏิบัติการอย่างมีคุณภาพ |  |  |  |  | ต.ค 61 | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
|  | 1.3 กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน - นักเล่านิทาน ประกอบท่าทาง - ทำหนังสือเล่มเล็ก - ตะกร้าเคลื่อนที่ - เล่าเรื่องจากหนังสือ |  |  | 10,369 | 10,369 | 20 พ.ค. -30 ก.ย 62 | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
|  | 1.4 กิจกรรม จัดซื้อหนังสือให้น้องอ่าน |  |  | 4,623 | 4,623 | มิ.ย. 62 | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
| 3 | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) - ประเมินการจัดกิจกรรม |  |  |  |  |  | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
| 4. | ขั้นรายงาน (ACTION) - สรุป/รายงานผลพัฒนาห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน |  |  |  |  | ก. ย. 62 | นางสาวจิตติมา เสริมศรี |
| รวม |  | 14,992 |  |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7. งบประมาณ

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562   จำนวนเงิน   14,992  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ    เงินอุดหนุนการศึกษา

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7.2  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 9.1 เชิงปริมาณ 9.1.1ร้อยละ82 ของนักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ | สถิติการใช้ห้องสมุด | สถิติการใช้ห้องสมุด |
| 9.1.2 นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 3 เล่ม | บันทึกการยืมหนังสือ | บันทึกการยืมหนังสือ |
| 9.1.3 ร้อยละ 83 ของนักเรียนมีนิสัยรักการอ่าน | สมุดบันทึกการอ่าน | สมุดบันทึกการอ่าน |
| 9.1.4 ผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในระดับมาก | รายงาน ผลการดำเนินงาน | แบบประเมิน การดำเนินงาน |
| 9.2 เชิงคุณภาพ 9.2.1ร้อยละ 81 นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น | -สถิติการใช้ห้องสมุด - ผลการสอบในแต่ละกลุ่มสาระ | -สถิติการใช้ห้องสมุด - ผลการสอบในแต่ละกลุ่มสาระ |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  นักเรียนใช้ห้องสมุดเป็นแหล่งเรียนรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81

10.2  นักเรียนอ่านหนังสือเพิ่มเติมอย่างน้อยเดือนละ 1 เล่ม

10.3  นักเรียนมีนิสัยรักการอ่านไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

10.4  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

10.5  ผู้รับบริการไม่ต่ำกว่าร้อยละ 82 มีความพึงพอใจในระดับมาก

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวจิตติมา  เสริมศรี)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการห้องสมุดเพื่อสร้างนิสัยรักการอ่าน

1.กิจกรรม จัดซื้อหนังสือให้น้องอ่าน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ฝึกสมอง | 2 | เล่ม | 85 | 170 |
| 2 | แก่นแท้ดนตรีไทย | 2 | เล่ม | 150 | 300 |
| 3 | การเขียนการ์ตูนประกอบสื่อการเรียนรู้ | 2 | เล่ม | 140 | 280 |
| 4 | อุปกรณ์ตัดต่อไฟฟ้า | 2 | เล่ม | 250 | 500 |
| 5 | เครื่องมือวัดในงานไฟฟ้า | 2 | เล่ม | 250 | 500 |
| 6 | สงครามยุทธหัตถี | 2 | เล่ม | 200 | 400 |
| 7 | พืชไร่ | 1 | เล่ม | 300 | 300 |
| 8 | วัวนมแบบชาวบ้าน | 1 | เล่ม | 350 | 350 |
| 9 | ภาษาไทยวิชาที่ถูกลืม | 2 | เล่ม | 120 | 240 |
| 10 | รำพึงถึงเพื่อน | 2 | เล่ม | 150 | 300 |
| 11 | มุคัล ราชวงศ์บันลือโลก | 2 | เล่ม | 140 | 280 |
| 12 | พูดภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว | 2 | เล่ม | 85 | 170 |
| 13 | ศัพท์ภาษาอังกฤษ | 1 | เล่ม | 350 | 350 |
| 14 | การปั้น ผักผลไม้จิ๋ว | 1 | เล่ม | 300 | 300.00 |
| 15 | ผลไม้แปรรูป | 1 | เล่ม | 350 | 350 |
| 16 | สำนวนการเขียน | 2 | เล่ม | 100 | 200 |
| 17 | นิทานอาเซียน 10 ประเทศ | 2 | เล่ม | 120 | 240 |
| 18 | พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 | 1 | เล่ม | 750 | 750 |
| 19 | โดรายากิขนมนี้ทำด้วยใจ | 1 | เล่ม | 320 | 320 |
| 20 | ชนะคนเก่งด้วยวิธีของคนไม่เอาถ่าน | 2 | เล่ม | 195 | 390 |
| 21 | เรื่องของน้ำพุ | 3 | เล่ม | 40 | 120 |
| 22 | คิดแบบในหลวง | 2 |  | 150 | 300 |
| 23 | ขนำน้อยกลางทุ่งนา | 2 |  | 150 | 300 |
| 24 | บึงหญ้าป่าใหญ่ | 2 |  | 175 | 350 |
| 25 | พ่อมดพิศวงแห่งออซ | 1 |  | 266 | 266 |
| 26 | แล้วเจอกันใน จักรวาล | 1 |  | 247 | 247 |
| 27 | นักปั้นน้อย | 3 |  | 68 | 204 |
| 28 | เมืองขวานทอง | 3 |  | 41 | 123 |
| 29 | การเดินทางของข้าวเปลือก | 3 |  | 37 | 111 |
| 30 | ความฝันของชะเอม | 3 |  | 34 | 102 |
| 31 | บ้านเด็กในป่าใหญ่ | 2 |  | 150 | 300 |
| 32 | 100 เรื่องหน้ารู้การกู้โลก | 2 |  | 139 | 278 |
| 33 | 100 เรื่องน่ารู้ สิ่งประดิษฐ์ | 2 |  | 139 | 278 |
| 34 | Assassin’s Creed พันธกิจลับ แห่งครูเสด | 1 |  | 310 | 310 |
| 35 | มาปลูกเห็ดด้วยตัวเอง | 2 |  | 195 | 390 |
| รวม |  |  |  |  | 10,369 |

2.กิจกรรม กิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | กระดาษ เอ4 | 10 | รีม | 105 | 1,050 |
| 2 | กระดาษ 100 ปอนด์ เอ4 | 2 | ห่อ | 250 | 500 |
| 3 | กระดาษการ์ดขาว เอ4 120 แกรม | 2 | ห่อ | 70 | 140 |
| 4 | เทปกาว 2 หน้า บาง ขนาด 3/4 นิ้ว | 5 | ม้วน | 30 | 150 |
| 5 | เทปกาว 2 หน้า บาง ขนาด 1 นิ้ว | 5 | ม้วน | 40 | 200 |
| 6 | เทปใส ขนาด 18 มม. เบอร์ 600 3m | 3 | ม้วน | 60 | 180 |
| 7 | น้ำหมึกเติม Epson (สีดำ แดง เหลือง น้ำเงิน) | 4 | ขวด | 150 | 600 |
| 8 | สมุดทะเบียนหนังสือห้องสมุด | 1 | เล่ม | 350 | 350 |
| 9 | กระดาษสี (คละสี) สองหน้า | 24 | แผ่น | 7 | 168 |
| 10 | สีไม้ 36 สี มาสเตอร์อาร์ต | 1 | กล่อง | 135 | 135 |
| 11 | สีไม้ 24 สี มาสเตอร์อาร์ต | 2 | กล่อง | 90 | 180 |
| 12 | ฟิวเจอร์บอร์ด 5แผ่น คละสี | 5 | แผ่น | 25 | 125 |
| 13 | สติกเกอร์ใส เอ4 50 แผ่น | 2 | แพ็ค | 150 | 300 |
| 14 | คลิปดำ ขนาด 50 มม. | 2 | กล่อง | 58 | 116 |
| 15 | คลิปดำ ขนาด 25 มม. | 2 | กล่อง | 20 | 40 |
| 16 | ลวดเสียบกระดาษ | 2 | กล่อง | 12 | 24 |
| 17 | ใส้แฟ้มใส่เอกสาร ขนาด A4 | 5 | ห่อ | 20 | 100 |
| 18 | กาว TOA กระปุกใหญ่ 32 OZ | 1 | กระปุก | 65 | 65 |
| 19 | สติ๊กเกอร์ตัดขอบสะท้อนแสง คละสี | 10 | ม้วน | 20 | 200 |
| รวม |  |  |  |  | 4,623 |