โครงการค่ายพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วย Active Learning

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน :  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

ชื่อโครงการ :  ค่ายพัฒนาผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วย Active Learning

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์

ข้อ  3  การพัฒนาคุณสมบัติของผู้เรียน

ข้อ  4  การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อ  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่ 10 รู้จักใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ข้อที่ 12  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  	โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายสุเทพ  ทองสีไพล

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :กลุ่มบริหารวิชาการ

1.หลักการและเหตุผล

สืบเนื่องจากสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 ดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอน กลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)ด้วยการจัดค่าย Active Learning on the classroom thinking ในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายพิเศษที่มีค่าเฉลี่ยการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มสาระภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ ใน 10 ลำดับสุดท้าย ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เพื่อพัฒนาครูผู้สอน ด้วยการจัดค่าย Active Learning on the classroom thinking และครูผู้สอนนำกิจกรรมที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม ไปจัดค่ายพัฒนาผู้เรียน เพื่อให้เกิดทักษะการเรียนรู้ แบบ Active Learning on the classroom thinking

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ได้ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และภาษาต่างประเทศ ในรูปแบบ Active Learning กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ศึกษา ค้นคว้าและลงมือปฏิบัติด้วยตนเองตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจ โดยอาศัยกระบวนการ 3R 8C ใช้ในการศึกษาหาคำตอบในเรื่องนั้นๆ โดยมีครูผู้สอนคอยกระตุ้นแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้เรียน การดำเนินกิจกรรมดังกล่าวสร้างเจตคติ ที่นักเรียนมีต่อครูผู้สอนและรายวิชาได้ในเชิงบวกมากขึ้น อันส่งผลถึงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ในระดับโรงเรียนและอาจส่งผลถึงระดับประเทศและเพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบ Active Learning อย่างต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2561 จึงขยายรูปแบบการจัดกิจกรรมให้ครอบคลุมทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งจะช่วยให้ครูได้พัฒนาตนเองและนักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข ส่งผลต่อสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน และส่งเสริมรูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียนในยุคศตวรรษที่ 21

2.วัตถุประสงค์

      - 2.1 ผลลัพธ์

                - 2.1.1 เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ 3R 7C โดยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning

                - ให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

2.1.2  พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับการเรียนรู้

ของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2.2  ผลผลิต

2.2.1  สร้างกระบวนการคิดขั้นสูงให้กับผู้เรียนทุกระดับชั้น

2.2.2  พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ของครูให้สอดคล้องกับเยาวชนในยุค

ศตวรรษที่21

3. เป้าหมาย

3.1 ด้านปริมาณ

3.1.1 นักเรียน ม.1-ม.6 ของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ปีการศึกษา 2561-2562

3.1.2 ครูทุกคนใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

3.2 ด้านคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนากระบวนการคิดในระดับสูง

3.2.2 สร้างสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการให้กับผู้เรียน

3.2.3 ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดมากขึ้น

4. กิจกรรม การดำเนินโครงการมีกิจกรรมดังนี้

| รายการ/กิจกรรม | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ/เกี่ยวข้อง |
| --- | --- | --- |
| ศึกษาข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 1/62 วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมครู 8 กลุ่มสาระ | ตุลาคม 2561 | ฝ่ายวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ |
| อบรมครู เขียนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning และจัดการเรียนรู้ภายในชั้นเรียน | ตุลาคม-พฤศจิกายน 61 | 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| ประชุมและจัดกิจกรรมค่าย Active Learning | 2561-2562 | 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ |
| ประชุม อภิปราย(AAR) รายงานและสรุป | กุมภาพันธ์ 2562 | วิชาการ/8กลุ่มสาระฯ |

5. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2561 – 30  กันยายน  2562

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562   จำนวน  108,050  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินพัฒนาผู้เรียน (คงเหลือสะสมจากปีงบประมาณ 2561)

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

7.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7.2  ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. ระดับความสำเร็จ/การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 1. ผลผลิต 1.1 จำนวนแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 1.2 ผลสัมฤทธิ์รายวิชาระดับโรงเรียน 1.3 ความพึงพอใจ และเจตคติของครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม | 1.แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 2. จำนวนนักเรียนที่ได้ 0 ร มส 3.แบบสำรวจความคิดเห็น | -แบบประเมิน -ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน -แบบสำรวจความคิดเห็น |
| 2.. ผลลัพธ์ 2.1 จำนวน 0 ร มส. 2.2 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับโรงเรียน 2.3 ค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ระดับประเทศ(O-net) | 1. เปรียบเทียบ 0 ร มส ปี 59 2. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปี 59 3. เปรียบเทียบค่าเฉลี่ย ปี 59 | ร้อยละค่าเฉลี่ย |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

9.2  นักเรียนได้รับการปลูกฝัง และพัฒนากระบวนการคิดในระดับสูง

9.3  นักเรียนมีสมรรถนะ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยม 12 ประการ

9.4  ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ได้ตรงตามหลักสูตรและตัวชี้วัดมากขึ้น

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายสุเทพ  ทองสีไพล)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

| ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ การพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ 8 กลุ่มสาระ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ป้ายไวนิลชื่อค่าย | 1 | ป้าย | 1800 | 1,800 |
| 2 | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 ก./ ตรม. (idea Work) | 140 | รีม | 105 | 14,700 |
| รวม |  |  |  |  | 16,500 |
| 1.กลุ่มสาระภาษาไทย ค่ายพัฒนาศักยภาพภาษาไทย (การอ่าน-การเขียน) |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | แผ่นพลาสติกลูกฟูกขนาด 65*122 ซม. 3 มม. | 12 | แผ่น | 44 | 528 |
| 2 | สีไม้ 18 แท่ง 36 สี คอลลีน | 5 | กล่อง | 90 | 450 |
| 3 | กระดาษปกการ์ดสี ขนาดA4 120 แกรม 180 แผ่น | 2 | ห่อ | 100 | 200 |
| 4 | เทปกาวสองหน้า บางขนาด ½ นิ้ว | 5 | ม้วน | 20 | 100 |
| 5 | กระดาษรายงานA4 60 แกรม 200 แผ่น | 2 | ห่อ | 65 | 130 |
| 6 | ค่าอาหาร | 60 | ชุด | 40 | 2,400 |
| รวม |  |  |  |  | 3,808 |
| 2.กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โครงการค่ายคณิตศาสตร์ |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | เทปกาวย่น 48 มม.x20 หลา เดลต้า | 1 | ม้วน | 40 | 40 |
| 2 | กระดาษบรูฟ | 20 | แผ่น | 5 | 100 |
| 3 | ค่าอาหาร | 200 | ชุด | 40 | 8,000 |
| รวม |  |  |  |  | 8,140 |
| 3.กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ โครงการค่ายวิทย์พิชิต 4.0 |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | เชือกขาวแดง 80 เมตร | 10 | ม้วน | 25 | 250 |
| 2 | เทปใส ขนาด 1/2 นิ้ว แกนใหญ่ Louis | 5 | ม้วน | 12 | 60 |
| 3 | กาวลาเท็กซ์ ขนาด 32 ออนซ์ TOA | 2 | ขวด | 60 | 120 |
| 4 | สีผสมอาหาร คละสี | 6 | ห่อ | 6 | 36 |
| 5 | ดินน้ำมันไร้สาร ขนาด 100 กรัม | 12 | ก้อน | 5 | 60 |
| 6 | กระดาษเทาขาว ขนาด 31x43 นิ้ว 400 ก./ตรม. | 10 | แผ่น | 13 | 130 |
| 7 | กระดาษบรู๊ฟ ขนาด 31x43 นิ้ว | 40 | แผ่น | 4 | 160 |
| 8 | ปากกาเคมี 2 หัว (สีดำ 6 สีแดง 6 น้ำเงิน 6 ) | 18 | ด้าม | 12 | 216 |
| 9 | แผ่นพลาสติกลูกฟูก ขนาด 49x65 ซม. 3 มม. | 6 | แผ่น | 18 | 108 |
| 10 | ลูกเทเบิลเทนนิส สีส้ม กล่อง 6 ลูก | 40 | กล่อง | 24 | 960 |
| 11 | ลูกโป่งกลม คละสี | 1 | แพ็ค | 200 | 200 |
| 12 | หลอดกาแฟสั้น | 3 | ห่อ | 12 | 36 |
| 13 | ไม้เสียบลูกชิ้น | 2 | ถุง | 19 | 38 |
| 14 | ถ้วยโฟม | 1 | ถุง | 49 | 49 |
| 15 | ยางหนังสติ๊ก | 2 | ถุง | 10 | 20 |
| รวม |  |  |  |  | 2,443 |
| 4.กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โครงการตามรอยประวัติศาสตร์อยุธยา |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ค่าพาหนะ(ค่ารถ) | 2 | คัน | 16,000 | 32,000 |
| 2 | ค่าอาหารกลางวัน | 100 | ชุด | 30 | 3,000 |
| 3 | ค่าตอบแทนวิทยากร | 1 | คน | 600 | 600 |
| 4 | ค่าเข้าชมโบราณสถาน | 100 | คน | 50 | 5,000 |
| รวม |  |  |  |  | 40,600 |
| 5.กลุ่มสาระศิลปะ |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|  | กิจกรรม “สนุกกับสีสัน” |  |  |  |  |
| 1 | สีน้ำอะคิริค แม่สี แดง เหลือง น้ำเงิน ดำ | 4 | กระป๋อง | 500 | 2,000 |
| 2 | สีน้ำอะคิริค ขาว ใหญ่ | 2 | กระป๋อง | 1,000 | 2,000 |
| 3 | สีน้ำอะคิริค สีสะท้อนแสง | 5 | กระป๋อง | 180 | 900 |
| 4 | ผ้าดิบ | 1 | ม้วน | 1,000 | 1,000 |
| 5 | ลูกกลิ้งทาสี ขนาด4 นิ้ว | 1 | อัน | 85 | 85 |
| 6 | ลูกกลิ้งทาสี ขนาด10 นิ้ว | 1 | อัน | 135 | 135 |
| 7 | สีโปสเตอร์ 10 | 10 | กล่อง | 75 | 750 |
| 8 | ดินสอ EE 1 | 1 | กล่อง | 24 | 24 |
| 9 | จานสี | 10 | ใบ | 10 | 100 |
| 10 | กระดาษ 100 ปอนด์ | 20 | แผ่น | 20 | 400 |
| 11 | กระดาษบรู๊ฟ | 20 | แผ่น | 4 | 80 |
| รวม |  |  |  |  | 7,474 |
|  | กิจกรรม "ส่งเสริมศักยภาพทางดนตรีสากล" |  |  |  |  |
| 1 | โน๊ตเพลงลูกทุ่ง | 10 |  | 300 | 3,000.00 |
| 2 | สแตนโน๊ต เหล็กอย่างดี (ห้ามหาย) | 10 |  | 990 | 9,900.00 |
| 3 | แฟ้มโน๊ต | 5 |  | 30 | 150.00 |
| รวม |  |  |  |  | 13,050.00 |
| 6.กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ English Camp |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | เทปกาว 2 หน้า | 4 | ม้วน | 40 | 160 |
| 2 | กระดาษเทาขาว | 12 | แผ่น | 20 | 240 |
| 3 | กระดาษเทาสี | 10 | แผ่น | 10 | 100 |
| 4 | ปากกาเคมี 2 หัว | 36 | ด้าม | 12 | 432 |
| 5 | กระดาษสีแข็ง (คละสี) | 30 | แผ่น | 10 | 300 |
| 6 | สมุด | 150 | เล่ม | 5 | 750 |
| 7 | เชือกขาวม้วนเล็ก | 12 | ม้วน | 20 | 240 |
| 8 | ของชำร่วยวิทยากร | 2 | ชุด | 500 | 1,000 |
| 9 | ค่าอาหาร | 150 | ชุด | 40 | 6,000 |
| 10 | ลูกโป่ง | 4 | ถุง | 80 | 320 |
| รวม |  |  |  |  | 9,542 |
| 7.กลุ่มสาระการงานอาชีพ |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|  | กิจกรรมการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า |  |  |  |  |
| 1 | ซังข้าว | 10 | ก้อน | 40 | 400 |
| 2 | หัวเชื้อเห็ดฟาง | 10 | ถุง | 70 | 700 |
| 3 | ตะกร้าพลาสติกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 18 นิ้ว | 10 | ใบ | 25 | 250 |
| 4 | มูลวัว | 10 | ถุง | 25 | 250 |
| 5 | พลาสติกใส pvc หน้ากว้าง 48 นิ้ว ยาว 80 หลา | 1 | ม้วน | 800 | 800 |
| 6 | แป้งสาลี | 5 | ถุง | 40 | 200 |
| 7 | แป้งข้าวเหนียว | 5 | ถุง | 40 | 200 |
| 8 | รำละเอียด | 1 | กก. | 200 | 200 |
| 9 | สุ่มไก่ขนาดใหญ่ | 2 | ใบ | 220 | 440 |
| 10 | กากน้ำตาล | 10 | กก. | 20 | 200 |
| 11 | ปูนขาว | 10 | ถุง | 25 | 250 |
| รวม |  |  |  |  | 3,890 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|  | กิจกรรมหน่วยบริการเพื่อชุมชน |  |  |  |  |
| 1 | ป้าย | 1 | ป้าย | 450 | 450 |
| รวม |  |  |  |  | 450 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|  | กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสับปะรด |  |  |  |  |
|  | และมะขามเปียก |  |  |  |  |
| 1 | พริกแห้ง | 5 | ถุง | 20 | 100 |
| 2 | หอมแดง | 0.5 | กก. | 100 | 50 |
| 3 | กระเทียม | 0.5 | กก. | 100 | 50 |
| 4 | มะขามเปียก | 2 | กก. | 100 | 200 |
| 5 | เนื้อหมู | 1 | กก. | 130 | 130 |
| 6 | น้ำตาลปี๊ป | 1 | กก. | 50 | 50 |
| 7 | น้ำปลาแท้ | 1 | ขวด | 28 | 28 |
| 8 | ขวดพลาสติก | 3 | โหล | 100 | 300 |
| 9 | สติกเกอร์ PVC | 1 | ตรม. | 400 | 400 |
| รวม |  |  |  |  | 1,308 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
|  | กิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วย |  |  |  |  |
| 1 | กล้วย | 10 | หวี | 15 | 150 |
| 2 | มีดสไลด์กล้วย | 2 | อัน | 140 | 280 |
| 3 | น้ำตาลทราย | 3 | กก. | 25 | 75 |
| 4 | งาขาว | 1 | กก. | 100 | 100 |
| 5 | กระปุกพลาสติก | 2 | โหล | 120 | 240 |
| รวม |  |  |  |  | 845 |