โครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน :   กลุ่มงานบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ :   พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2  ระดับคุณภาพสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สนองค่านิยม  12  ประการ  
         	ข้อที่  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อที่  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ข้อที่  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ข้อที่  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และ พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ข้อที่  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

- หลักการและเหตุผล

โรงเรียนเป็นสถานที่ให้การศึกษาแก่นักเรียน  งานบริหารวิชาการเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน  ตามมาตรฐานการศึกษา ทั้งด้านกระบวนการเรียนการสอน   การจัดโครงสร้างและการบริหารงานอย่างเป็นระบบ   ครบวงจร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการจัดการศึกษา   จัดระบบสารสนเทศ อย่างครบถ้วน  มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ในกระบวนการทำงานมีความจำเป็นต้องมีการจัดหา  และซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์       ที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการทำงาน       เพื่ออำนวยต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน วัสดุ – ครุภัณฑ์ เป็นองค์ประกอบสำคัญอย่างหนึ่งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ  จึงต้องมีการ จัดหาวัสดุ ซ่อมแซมบำรุงรักษาวัสดุครุภัณฑ์ให้มาภาพที่พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เพียงพอ ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  หมวด 4 มาตรา 23 (5)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อม สื่อการเรียนการสอน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ครูผู้สอนและนักเรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน จากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ระบบงานบริหารวิชาการได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

2.2.  เพื่อสามารถดำเนินงานตามระบบที่มีคุณภาพสามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพ

ตามที่หลักสูตรกำหนด

2.3.  เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 คณะครูอาจารย์ และบุคลากร  ร้อยละ 95  มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุณภาพของ

งานบริหารวิชาการ

3.1.2  กลุ่มงานบริหารวิชาการมีการบริหารที่เป็นระบบคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 การปฏิบัติงานของครูในงานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผล

3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย  มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้ สอย | ค่า วัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นเตรียมงาน (PLAN) - ประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อวางแผนดำเนินงาน - สำรวจวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ชำรุดและไม่เพียงพอ ตลอดจนนำผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิชาการมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคและพัฒนางาน |  |  |  |  | ตค.61– กย.62 | - ฝ่ายบริหารวิชาการ - คณะกรรมการวิชาการ |
| 2 | ขั้นดำเนินการ (DO) 2.1 พัฒนาระบบงานบริหารวิชาการ - ประชุมคณะกรรมการวิชาการ คณะครู หัวหน้ากลุ่มสาระ ถึงแนวทางการปฏิบัติงาน - จัดทำข้อมูลสารสนเทศ คู่มือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานวิชาการ 2.2 จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์สำนักงานตามรายการที่มีการสำรวจ - ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ชำรุดให้มีสภาพใช้งานได้ |  | 236,611 |  |  | 1 ตค.61 – 30 กย.62 | รองฯ กลุ่มการบริหารงานวิชาการ/หัวหน้ากลุ่มสาระฯ/หน่วยงานในสังกัด |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) - บันทึกการประชุมคณะกรรมการวิชาการ - หลักฐานการเบิก – จ่าย |  |  |  |  | ตค.61– กย..62 | กลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| 4. | ขั้นรายงาน (ACTION) - สรุปรายงานผลการดำเนินงาน |  |  |  |  | กย. 62 | กลุ่มงานบริหารวิชาการ |
| รวม |  |  | 236,611 |  |  |  |  |

5. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม 2561  -  30  กันยายน  2562

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7. งบประมาณ

เงินงบประมาณปี 2562 จำนวน    236,611  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  งบอุดหนุนการศึกษา

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.1 กลุ่มบริหารวิชาการ  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

8.2 ผู้บริหาร  คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 9.1 เชิงปริมาณ 9.1.1 คณะครูอาจารย์ และบุคลากร ร้อยละ 95 มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบคุณภาพของงานบริหารวิชาการ | - บันทึกการประชุม - แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน | - รายงานการประชุม - คำสั่งปฏิบัติงาน |
| 9.1.2 โรงเรียนมีระบบง่านวิชาการที่มีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ร้อยละ 95 | - หลักฐานการเบิกจ่าย | - ใบตรวจรับพัสดุ |
| 9.2 เชิงคุณภาพ 9.2.1 การปฏิบัติงานของครูในงานวิชาการดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งผลให้โรงเรียนสามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา | - สังเกต - ประเมินผลการปฏิบัติงาน | - แบบการสังเกต - แบบสอบถาม - รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม |
| 9.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ในระดับดี | - สังเกต - ประเมินผลการปฏิบัติงาน | - แบบการสังเกต - แบบสอบถาม |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1.  การบริหารงานวิชาการได้รับการพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากขึ้น

2.  การบริหารวิชาการ มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบการจัดการ

- กิจกรรมจัดซื้อ ซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | หมึกเครื่องพิมพ์ Brother DCP-T300 | 1 | ชุด | 600 | 600 |
| 2 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet p2055d | 2 | ตลับ | 850 | 1,700 |
| 3 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP office Jet Pro 8720 สีฟ้า สีเหลือง สีชมพู สีดำ ( ตลับละ 1,700) | 4 | ตลับ | 1,700 | 6,800 |
| 4 | หมึกเครื่องพิมพ์ HP Laser Jet p2035 (เบิกตามจำนวนจริง) | 5 | ตลับ | 1,500 | 7,500 |
| 5 | หมึกเครื่องพิมพ์ RISO 200 AW และกระดาษไข RISO RZ A4 ( หมึก 2 ไข 4) | 10 | กล่อง/ชุด | 16,264 | 162,640 |
| 6 | กระดาษ A4 idea MAX 70 gsm. | 350 | รีม | 105 | 36,750 |
| 7 | กระดาษปกสี A4 180 gsm (ฟ้า ชมพู เหลือง เขียว) | 20 | ห่อ | 50 | 1,000 |
| 8 | กระดาษการ์ดหอม | 5 | ห่อ | 85 | 425 |
| 9 | กระดาษพิมพ์ใบประกาศนียบัตร A4 | 10 | ห่อ | 240 | 2,400 |
| 10 | กรอบรูป | 36 | กรอบ | 65 | 2,340 |
| 11 | ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 3 | 50 | กล่อง | 15 | 750 |
| 12 | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 35 | 50 | กล่อง | 15 | 750 |
| 13 | ลวดเย็บกระดาษ MAX 1210 FA-H | 10 | กล่อง | 74 | 740 |
| 14 | ลวดเย็บกระดาษ MAX 1215 | 10 | กล่อง | 85 | 850 |
| 15 | ลวดเย็บกระดาษ MAX เบอร์ 10-1M | 100 | กล่อง | 7 | 700 |
| 16 | ลวดเสียบกระดาษ | 40 | กล่อง | 7 | 280 |
| 17 | คลิปดำ 15 มม. | 10 | ตัว | 15 | 150 |
| 18 | คลิปดำ 25 มม. | 10 | ตัว | 15 | 150 |
| 19 | คลิปดำ 1 นิ้ว | 10 | ตัว | 25 | 250 |
| 20 | เทปแลคซีน ขนาด 2 นิ้ว | 10 | ม้วน | 85 | 850 |
| 21 | เทปแลคซีน ขนาด 1.5 นิ้ว | 20 | ม้วน | 65 | 1,300 |
| 22 | เทปใส ขนาด 1 นิ้ว แกนใหญ่ | 10 | ม้วน | 65 | 650 |
| 23 | กระดาษโฟโต้ 120 แกรม | 5 | ห่อ | 200 | 1,000 |
| 24 | สันกระดูกงู 18 มิล | 10 | อัน | 70 | 700 |
| 25 | กระดาษโน้ตมีกาว ขนาด 2x3 นิ้ว | 10 | แพค | 28 | 280 |
| 26 | กาวใส่ปืนยิงกาวแท่งเล็ก ( 20 แท่ง/ห่อ) | 3 | ห่อ | 35 | 105 |
| 27 | ทะเบียนหนังสือรับ ขนาด A4 | 2 | เล่ม | 70 | 140 |
| 28 | ทะเบียนหนังสือส่ง ขนาด A4 | 2 | เล่ม | 70 | 140 |
| 29 | โปรแกรม zipgrade สำหรับตรวจข้อสอบ | 1 | ชุด | 226 | 226 |
| 30 | ไส้แฟ้มขนาด A4 | 50 | ห่อ | 20 | 1,000 |
| 31 | แผ่นรองเอกสาร | 5 | แผ่น | 40 | 200 |
| 32 | แผ่น DvD-R | 1 | กล่อง | 250 | 250 |
| 33 | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด A 4 | 4 |  | 250 | 1,000 |
| 34 | พลาสติกเคลือบบัตร ขนาด 65x95mm | 2 |  | 75 | 150 |
| 35 | กาวแท่งขนาด 45 กรัม UHU | 12 | แท่ง | 75 | 900 |
| 36 | ปกใส | 2 | ห่อ | 180 | 360 |
| 37 | โฟมเทป 2 หน้า ยาว 5 เมตร 3M | 3 | ม้วน | 195 | 585 |
| รวม |  |  |  |  | 236,611 |