โครงการบริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : พัฒนาส่งเสริมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

ชื่อโครงการ : บริหารจัดการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

ข้อ  3  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.5  ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.3  ครูมีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อที่  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ข้อที่  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ข้อที่  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ข้อที่  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ลักษณะโครงการ : โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวไพลิน  ชูศรี และ นายณัฐวัฒน์  เกลี้ยงบุตร

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2542  ได  หลักการจัดการศึกษาว่าควรส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม สื่อการสอน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และมีความรอบรู้ ห้องศูนย์การเรียนรู้จึงเป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญที่จะเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ของครูและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน  ซึ่งจะสนับสนุนให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้มากขึ้น

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เล็งเห็นความสำคัญของบรรยากาศสิ่งแวดล้อมในห้องศูนย์การเรียนรู้จึงจัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เรียน เกิดการเรียนรู้ที่ดีขึ้น และเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้สอนได้มีห้องปฏิบัติการที่พร้อม ทันสมัย สะดวกสบาย เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อม

ที่ดี

2.1.2 เพื่อพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย อุปกรณ์และห้องที่

ทันสมัยสะดวกสบาย เพียงพอ และเอื้อต่อการ  จัดการเรียนการสอน

2.1.3 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

2.2  ผลผลิต

2.2.1 ห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสะอาดเรียบร้อย ทันสมัย มีวัสดุ

ครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

2.2.2 นักเรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยามีศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อ

การจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและเหมาะสม

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีขึ้น  และมีทักษะการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ในวิชาภาษาไทยดีขึ้น
		3.2.2 นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาภาษาไทยมีความสุขและสนุกในการเรียนมากขึ้น

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 ตุลาคม 2561–31 มีนาคม 2562)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่า ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมปรึกษาหารือครูในกลุ่มสาระ - วางแผนการจัดกิจกรรม - ขออนุมัติโครงการ - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | ต.ค.-พ.ย.62 | -นางสาวไพลิน ชูศรี -นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (DO) มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ - มอบหมายงานสอน - จัดสอนแทน - นิเทศการสอน - ประชุมครูในกลุ่มสาระ - พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ วิจัยในชั้นเรียน หลักสูตรกลุ่มสาระฯ -จัดทำทำเนียบบุคลากร - -ป้ายนิเทศหมุนเวียนด้านในห้อง 2 ป้าย | - | - | - | - | ก.พ.- มี.ค.62 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |
| 3 | ชั้นตรวจสอบ (CHECK) - บันทึกการประชุม - บันทึกการจัดสอนแทน - บันทึกนิเทศแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | มี.ค.62 |  |

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่า ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 4. | ขั้นรายงาน (ACTION) - รายงานผลการจัดกิจกรรม - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | มี.ค.62 | -นางสาวไพลิน ชูศรี -นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร |
| รวม |  |  |  |  | - |  |  |

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 ( 1 เมษายน 2562–30 กันยายน 2562)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่า ตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมปรึกษาหารือครูในกลุ่มสาระ - วางแผนการจัดกิจกรรม - ขออนุมัติโครงการ - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | เม.ย.62 | -นางสาวไพลิน ชูศรี -นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร |
| 2. | ขั้นดำเนินการ (DO) มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ มีการดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 จัดซื้อ/หาวัสดุอุปกรณ์ 1. กิจกรรมพัฒนาห้องศูนย์ภาษาไทย | - | - | - | - | พ.ค-ส.ค.62 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย |
| 3 | ชั้นตรวจสอบ (CHECK) - บันทึกการประชุม - บันทึกนิเทศแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม | - | - | - | - | ส.ค. 62 |  |
| 4. | ขั้นรายงาน (ACTION) - รายงานผลการจัดกิจกรรม - สรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ย. 62 | นางสาวไพลิน ชูศรี นายณัฐวัฒน์ เกลี้ยงบุตร |
| รวม |  | - | - | 8,490 | 8,490 |  |  |

5.งบประมาณ

รวมเงินงบประมาณปี 2562  จำนวน 8,490 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยมีบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ดี | - บันทึกการใช้ห้องศูนย์ฯ | - แบบบันทึกการใช้ห้องศูนย์ฯ |
| 6.1.2 มีวัสดุ อุปกรณ์และห้องที่ทันสมัยสะดวก สบาย เพียงพอ และเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน | - ทะเบียนการใช้วัสดุอุปกรณ์ | - แบบทะเบียนการใช้วัสดุอุปกรณ์ |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสะอาดเรียบร้อย ทันสมัย มีวัสดุครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพ | - การสังเกต - การสัมภาษณ์ | - แบบสังเกต - แบบสัมภาษณ์ |

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะที่ 1  ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม  2561 – 31 มีนาคม 2562)

ระยะที่ 2  ปีงบประมาณ 2562 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 	ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาไทย และมีวัสดุอุปกรณ์ที่เอื้อต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างพอเพียงและเหมาะสม

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นายณัฐวัฒน์  เกลี้ยงบุตร)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

| กิจกรรม พัฒนาห้องศูนย์ภาษาไทย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | สติ๊กเกอร์ติดแผ่นพีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด 40×50 ซ.ม. บอร์ดดอกไม้ในวรรณคดี | 10 | แผ่น | 200 | 2,000 |
| 2 | สติ๊กเกอร์ติดแผ่นพีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด 40×80 ซ.ม. บอร์ดฉันทลักษณ์ | 8 | แผ่น | 200 | 1,600 |
| 3 | สติ๊กเกอร์ติดแผ่นพีพีบอร์ด (ฟิวเจอร์บอร์ด) ขนาด 40×80 ซ.ม. บอร์ดประวัติวันภาษาไทย และประวัติวันสุนทรภู่ | 4 | แผ่น | 350 | 1,400 |
| 4 | ตู้เอกสารสูงโล่ง DECENT ST 080 H เชอรรี่-ดำ (ตู้ใส่หนังสือ) | 1 | ใบ | 3490 | 3,490 |
| รวม |  |  |  |  | 8,490 |