โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

สนองกลยุทธ์ สพฐ.	ข้อที่ 2 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สนองกลยุทธ์ สพม.10	ข้อที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียน ให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สนองกลยุทธ์ โรงเรียน	ข้อที่ 2 พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา :

มาตรฐานที่  3	ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 3 , 4

มาตรฐานที่  5	ตัวบ่งชี้ที่ 1 , 2 , 3 , 4

สนองค่านิยม  12  ประการ  ข้อที่   1 , 2 , 6 , 7 , 8 , 10 , 12

ลักษณะโครงการ :     โครงการต่อเนื่อง  	  โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1.หลักการและเหตุผล

การพัฒนาการศึกษานับเป็นเรื่องเร่งด่วนของชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังในการขัดเกลา หล่อหลอม และฟูมฟักเยาวชนให้ฉลาด รู้คิด รับผิดชอบและมีภูมิปัญญาที่จะนำพาตนเองไปสู่ความสำเร็จ เพื่อจะได้เป็นแรงสำคัญในการพื้นฟู และพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองและยั่งยืน ฉะนั้น ในฐานะเยาวชน นักเรียนนักศึกษา จึงควรได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้มีความรู้ เชิงวิชาการไว้เป็นฐาน เพื่อจะขยายผลต่อทักษะชีวิตด้านอื่นๆ สถานศึกษาควรมีนโยบายเร่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ทางด้านวิชาการเป็นสำคัญโดยยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นตัวบ่งชี้

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

2.1.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

2.1.3 เพื่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน

2.1.4 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

2.2  ผลผลิต

2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนและระดับสากลพัฒนาดีขึ้น

2.2.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการ

2.2.3 ส่งเสริมการศึกษาค้นคว้านอกห้องเรียน

2.2.4 ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น

3.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับ

ดีเยี่ยม

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้ สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | วางแผน / ขออนุมัติโครงการ | - | - | - | - | ต.ค. 61 - พ.ย. 61 | นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ |
| 2. | การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ - เชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน | - | - | 10,000 | 10,000 | ต.ค. 61 - ก.ย. 62 | นางสาวพรวิมล ดวงทิพย์ |
|  | - ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน | - | - | - | - |  |  |
|  | - การทดสอบทางการศึกษา O-NET | - | - | - | - |  |  |
|  | - การแข่งขันศิลปหัตถกรรม | - | - | 43,873 | 43,873 |  |  |
| 3. | สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.พ. 62 |  |
| รวม |  | - |  | 53,873 | 53,873 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 53,873 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 นักเรียนทุกระดับชั้นได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการ | - ประเมินผลการดำเนินงานจากการรายงานการประเมินทบทวน - นิเทศติดตามผล - ประเมินผลจากข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ | - แบบประเมินการทบทวน - แบบนิเทศติดตาม - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน - แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 6.2.2 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มี ความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ยู่ในระดับดีเยี่ยม |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา มีความรู้และทักษะ มีความสามารถในการประกวดแข่งขันทาง

วิชาการและทักษะวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวพรวิมล  ดวงทิพย์)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

กิจกรรม  ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | เชิดชูเกียรตินักเรียนที่นำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน |  |  |  |  |
|  | - ป้ายไวนิล | 1 | งาน | 10,000 | 10,000 |
|  | ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน |  |  |  |  |
|  | การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ( ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ) |  |  |  |  |
|  | ค่าเดินทาง | 1 | คัน | 7,800 | 7,800 |
|  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 1 | บาท | 7,000 | 7,000 |
|  | ค่าเบื้ยเลี้ยงนักเรียน() | 105 | คน | 60 | 6,300 |
|  | - ค่าวัสดุอุปกณ์ของแต่ละกลุ่มสาระ | 1 | วัสดุ | 18,073 | 18,073 |
|  | การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ( ตัวแทนระดับภาค ) |  |  |  |  |
|  | ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง | 2 | คัน |  | - |
|  | เบี้ยเลี้ยงนักเรียน | 5 | คน | 100 | 500.00 |
|  | เบี้ยเลี้ยงนักเรียนครู | 5 | คน | 240 | 1,200 |
|  | ค่าที่พัก 1 คืน | 5 | ห้อง | 600 | 3,000 |
| รวม |  |  |  |  | 53,873 |