โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : กลุ่มงานวิชาการ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ   1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ  ข้อที่   2 , 4 , 12

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางไพเราะ  จันทร์ชัง

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

- หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่การจัดการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถานศึกษา โดยการจัดการแหล่งเรียนรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ให้หลากหลาย ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้การแสวงหาความรู้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน พร้อมทั้งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2544  ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนได้ลงมือ กระทำด้วยตนเอง ตั้งแต่ คิด ค้นคว้า หาความรู้และลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอนจนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งเป็นการเรียนที่เน้นให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการหาความรู้ ซึ่งมีคุณค่ามากกว่าการเรียนรู้ที่ตัวความรู้ เพราะเป็นความรู้ที่ยั่งยืน  การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาถึงปัจจุบันยังมีปัญหาและอุปสรรคหลายอย่าง เช่น ขาดแคลน สื่อ เครื่องมือ สารเคมีและอุปกรณ์ที่จะใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทำให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการทางด้านวิทยาศาสตร์และการลงมือปฏิบัติจริงในการค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียนขาดหายไปและไม่เต็มตามศักยภาพเท่าที่ควร

ดังนั้น  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้นเพื่อสนองนโยบายการจัดการศึกษาพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสู่มาตรฐานสากล พร้อมทั้งนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2544 และหลักสูตรแกนกลาง 2551 ซึ่งจะแบ่งออกเป็นการจัดกิจกรรม 2 รูปแบบ รูปแบบที่ 1 การพัฒนานักเรียน จะเป็นในลักษณะการจัดการความรู้ของตนเองด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยมีอุปกรณ์และสารเคมีที่เพียงพอในการจัดการเรียนรู้ รูปแบบที่ 2 เป็นการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก ทำให้นักเรียนเห็นคุณค่าและเจตคติที่ดีของการเรียนวิทยาศาสตร์ และเป็นการศึกษาที่ยั่งยืนต่อไปโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1 นักเรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2.1.2 เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

2.1.3 เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ มีความสุขและสนุกในการเรียน

มากขึ้น

2.2  ผลผลิต

2.2.1 นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการตัดสิน

และแก้ปัญหาได้

2.2.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการใช้อุปกรณ์การทดลองในการค้นคว้าหาความรู้

2.2.3 โรงเรียนมีสารเคมี สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ

2.2.4 ห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนมีคุณภาพ

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ทุกคนมีสื่ออุปกรณ์ สารเคมีและวัสดุใช้ในการเรียนการสอน

เพียงพอและเหมาะสอม อยู่ในระดับดีมาก

3.1.2  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น อยู่ในระดับดี

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

3.2.2 นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ

ตัวเองได้อย่างน้อยร้อยละ 50

3.2.3 นักเรียนสามารถใช้สารเคมี อุปกรณ์ในการทดลองได้ถูกต้องตามขั้นตอน

3.2.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

3.2.5 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ    การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - วางแผน / ขออนุมัติโครงการ - ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง | - | - | - | - | ตค.-พย.61 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ - กิจกรรมซื้อสารเคมี - กิจกรรมซื้อวัสดุ/อุปกรณ์ | - - - | - - - | 3,260 52,861 | 3,260 52,861 | ตลอดปีงบประมาณ | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) - วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | 1 – 10 มี.ค. 62 1 – 10 ก.ย. 62 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
| 5. | ขั้นรายงานผล (ACTION) - สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ย. 62 | กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ |
|  | รวม | - | - | 56,121 | 56,121 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  จำนวนเงิน 56,121บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์และใช้ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ในการตัดสินและแก้ ปัญหาได้ | - การสังเกต - การสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ |
| 6.1.2 นักเรียนมีทักษะกระบวนการใช้อุปกรณ์การทดลองในการค้นคว้าหาความรู้ | - การสังเกต - การสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ |
| 6.1.3 โรงเรียนมีสารเคมี สื่อและอุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ | - การสังเกต - การสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ | - แบบสังเกต - แบบสอบถาม - รายการสารเคมี, สื่อและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด | - การประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติการทดลอง | - ปพ.5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม |
| 6.2.2 นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของตัวเองได้อย่างน้อยร้อยละ 60 | - การประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติการทดลอง | - ปพ.5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม |

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.2.3 นักเรียนสามารถใช้สารเคมี อุปกรณ์ในการทดลองได้ถูกต้องตามขั้นตอน | - การประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติการทดลอง | - ปพ.5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม |
| - โรงเรียนมีห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพ | - การประเมินผลการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์ - การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้และการปฏิบัติการทดลอง | - ปพ.5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ - แบบสังเกตพฤติกรรม |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ต.ค. 61 - 30 ก.ย. 62

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 โรงเรียนมีสื่อและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่สามารถพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของ

นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด

10.2 นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ของ

ตัวเองได้อย่างน้อยร้อยละ 50

10.3 นักเรียนสามารถใช้สารเคมี อุปกรณ์ในการทดลองได้ถูกต้องตามขั้นตอน

10.4 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางไพเราะ  จันทร์ชัง)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์

ชื่อโครงการ : โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ / สารเคมี

| 1. กิจกรรม ซื้อสารเคมี |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | สารละลายเบเนดิกซ์ 450 cc. | 2 |  | 95 | 190 |
| 2 | สารละลายไบยูเร็ต 100 cc. | 2 |  | 70 | 140 |
| 3 | สารละลายไอโอดีน 1% 450 cc. | 2 |  | 115 | 230 |
| 4 | แอมโมเนียมคลอไรด์ 450 g | 1 |  | 60 | 60 |
| 5 | แบเรียมคลอไรด์ 450 g | 1 |  | 85 | 85 |
| 6 | แคลเซียมคลอไรด์ 350 g | 1 |  | 60 | 60 |
| 7 | คอปเปอร์(II) ซัลเฟต 450 g | 1 |  | 130 | 130 |
| 8 | เลด (II) ไนเตรด 100 g | 1 |  | 150 | 150 |
| 9 | แมกนีเซียมคลอไรด์ 450 g | 1 |  | 85 | 85 |
| 10 | กรดซาลิไซลิค 100 g | 2 |  | 150 | 300 |
| 11 | โซเดียมคาร์บอเนต 350 g | 1 |  | 50 | 50 |
| 12 | โซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต 450 g | 1 |  | 60 | 60 |
| 13 | โซเดียมไนเตรต 450 g | 1 |  | 200 | 200 |
| 14 | โซเดียมซัลเฟต 450 g | 1 |  | 60 | 60 |
| 15 | โซเดียมไธโอซัลเฟต 450 g | 1 |  | 60 | 60 |
| 16 | โปแตสเซียมคลอไรด์ 100 g | 2 |  | 45 | 90 |
| 17 | ซิงค์ซัลเฟต 450 g | 2 |  | 95 | 190 |
| 18 | กรดไฮโดรคลอริก 1 mol 450 cc. | 1 |  | 50 | 50 |
| 19 | ลวด Mg (ขดใหญ่) | 1 |  | 420 | 420 |
| 20 | แผ่นสังกะสี 100 g | 2 |  | 95 | 190 |
| 21 | แผ่นทองแดง 100 g | 2 |  | 90 | 180 |
| 22 | แอลกอฮอล์จุดไฟ 3.8 ลิตร | 1 |  | 280 | 280 |
| รวม |  |  |  |  | 3,260 |

| 2. กิจกรรม ซื้อวัสดุ / อุปกรณ์ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | บีกเกอร์ ขนาด 100 cc. | 6 |  | 60 | 360 |
| 2 | บีกเกอร์ ขนาด 250 cc. | 6 |  | 70 | 420 |
| 3 | ขวดวัดปริมาตร ขนาด 100 ml | 6 |  | 270 | 1,620 |
| 4 | ขวดวัดปริมาตร ขนาด 250 ml | 6 |  | 300 | 1,800 |
| 5 | เทอร์โมมิเตอร์แอลกอฮอล์ 0-100๐C | 6 |  | 80 | 480 |
| 6 | หลอดคาปิลารี่ (แก้ว) | 2 |  | 150 | 300 |
| 7 | หลอดทดลองขนาดกลาง 16x150 มม. ทนไฟ | 10 |  | 20 | 200 |
| 8 | ขวดบีบน้ำกลั่น 250 CC | 3 |  | 55 | 165 |
| 9 | ตะแกรงลวดเคลือบเซรามิก | 6 |  | 40 | 240 |
| 10 | ที่จับหลอดทดลองแบบไม้หนีบ | 2 |  | 260 | 520 |
| 11 | จุกยาง เบอร์ 10 เจาะรู 1 รู | 2 |  | 60 | 120 |
| 12 | จุกยาง เบอร์ 10 เจาะรู 1 รู พร้อมหลอด | 2 |  | 110 | 220 |
| 13 | โกร่งพร้อมที่บด 125 mm. | 3 |  | 180 | 540 |
| 14 | ถ้วยกระเบื้อง 100 cc. | 3 |  | 70 | 210 |
| 15 | ปิเปตต์ ขนาด 5 cc. | 3 |  | 65 | 195 |
| 16 | ปิเปตต์ ขนาด 10 cc. | 3 |  | 100 | 300 |
| 17 | ปิเปตต์ ขนาด 25 cc. | 3 |  | 170 | 18510 |
| 18 | กล่องกระบะถ่าน AA 4 ก้อน | 6 |  | 110 | 660 |
| 19 | สายไฟพร้อมคลิปปากจระเข้ 2 ข้าง | 6 |  | 45 | 270 |
| 20 | แว่นขยายกรอบโลหะ | 6 |  | 100 | 600 |
| 21 | แบบจำลองโมเลกุล | 2 |  | 220 | 440 |
| 22 | กระจกปิดสไลด์ 18x18 mm. | 1 |  | 36 | 36 |
| 23 | กระจกสไลด์กรอบฝน 1x3 นิ้ว | 2 |  | 80 | 160 |
| 24 | น้ำยาตรวจกรุ๊ปเลือด (A-B) | 2 |  | 750 | 1,500 |
| 25 | กล้องจุลทรรศน์สองตา รุ่น AS325 | 1 |  | 28,000 | 28,000 |
| 26 | เสื้อกราวน์แขนสั้น | 2 |  | 540 | 1,080 |
| 27 | เครื่องเคาะสัญญาณเวลา | 1 |  | 620 | 620 |
| 28 | รถทดลองทางกลศาสตร์ | 3 |  | 370 | 1,110 |
| 29 | สปริงชุดละ 6 อัน(3แบบx2) | 3 |  | 350 | 1,050 |
| 30 | ชุดคุณสมบัติของลวดตัวนำ | 2 |  | 690 | 1,380 |
| 31 | ชุดทดลองคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า | 1 |  | 710 | 710 |
| 32 | ตัวต้านทาน 1 โอห์ม(20ตัว/ชุด) | 2 |  | 40 | 80 |
| 33 | ตัวต้านทาน 10 โอห์ม(20ตัว/ชุด) | 2 |  | 40 | 80 |
| 34 | ตัวต้านทาน 1 กิโลโอห์ม(20ตัว/ชุด) | 2 |  | 40 | 80 |
| 35 | ตัวต้านทาน 100โอห์ม(20ตัว/ชุด) | 2 |  | 40 | 80 |
| 36 | ตัวต้านทานไวแสง | 1 |  | 30 | 30 |
| 37 | ตัวต้านทานเปลี่ยนค่าได้ 0-50 | 1 |  | 120 | 120 |
| 38 | ตัวอย่างตัวต้านทานแบบต่างๆ | 1 |  | 650 | 650 |
| 39 | แผงสาธิตฟิวส์แบบต่างๆ | 1 |  | 600 | 600 |
| 40 | แม่เหล็กแบบน 50x20x5 มม. | 12 |  | 35 | 420 |
| 41 | หลอดไฟ 2.5 โวลต์(10 อัน/ชุด) | 3 |  | 65 | 195 |
| 42 | หม้อแปลงไฟฟ้าโลต์ต่ำ AC ต่อ DC | 1 |  | 2500 | 2,500 |
| 43 | กระจกเงาขนาด 10x10 ซม. | 3 |  | 100 | 300 |
| 44 | กระจกเว้า 3 นิ้ว | 2 |  | 95 | 190 |
| 45 | กระจกนูน 3 นิ้ว | 2 |  | 95 | 190 |
| 46 | กระจกเว้า 50 มม. โฟกัส 200 มม. | 3 |  | 75 | 225 |
| 47 | กระจกนูน 20 มม. โฟกัส 200 มม. | 3 |  | 75 | 225 |
| 48 | ถ่านไฟฉาย 1.5 V | 12 |  | 20 | 240 |
| 49 | ชุดสาธิตการแยกน้ำด้วยกระแสไฟฟ้า | 1 |  | 840 | 840 |
| รวม |  |  |  |  | 52,861 |