โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน :  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  2  การยกระดับผลสัมฤทธิ์

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ   1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่  2   ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่  4   ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อที่  6   มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ข้อที่  10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย

และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวอรอุมา   ทรงกลด

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ :  กลุ่มบริหารงานวิชาการ

- หลักการและเหตุผล

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาประเทศ   สังคมต้องการทรัพยากรมนุษย์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ  เพื่อแสวงหาความรู้ และเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกระบวนการศึกษาโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นเครื่องช่วยเสริมความสามารถ  นอกจากนี้ภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญทางด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างชนชาติต่าง ๆ การใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางในการสื่อสาร จนกลายเป็นภาษาสากลนานาชาติ (English as an international language)  ภาษาอังกฤษจัดเป็นสื่อสำคัญนำไปสู่ความก้าวหน้าทางวิชาการ และเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการศึกษาในระดับสูงขึ้นไป  ประกอบกับการเตรียมตัวพลเมืองของประเทศไทยเข้าสู่การเป็นประคมอาเซียน ASEAN ยิ่งมีความจำเป็นต้องเร่งรัดและเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ดังนั้น จึงเป็นความสำคัญและจำเป็นในการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยแกนหลักของภาษาอังกฤษคือ การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และอุปกรณ์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน โดยผู้เรียนเป็นผู้ที่สืบค้นความรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อปรับปรุง พัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2.1.2 เพื่อให้โรงเรียนมีบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สามารถพัฒนาผู้เรียนได้เต็ม

ศักยภาพ

2.1.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในการหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาใน

ระดับที่สูงขึ้นเพื่อสร้างความสนใจและทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

2.2  ผลผลิต

2.2.1 นักเรียนร้อยละ 90  รู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น

2.2.2 นักเรียนร้อยละ 80   มีความสนใจและมีทัศนคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

3.1.2 นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 นักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยามีแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ที่เอื้อต่อการจัดการ

เรียนรู้

3.2.2  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ร้อยละ 80 อยู่ในระดับดีมาก

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | วางแผน / ขออนุมัติโครงการ |  |  |  |  | 15 ต.ค. – 15 ธ.ค. 61 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| 2. | ประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง |  |  |  |  | 15 - 31 ธ.ค. 61 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| 3. | การดำเนินจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่สำรวจ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์การเตรียมกิจกรรม |  |  | 5,572 |  | 1 ธ.ค. 61 – 31 ม.ค. 62 | กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |
| ๔. | จัดกิจกรรมการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ |  |  |  |  | ม.ค. – ก.ย. 62 | นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร |
| ๕. | สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร |  |  |  |  | 1 - 31ก.ย. 62 | นางสาวชมณศ์กาญจน์ เนตรวิจิตร |
| รวม |  |  |  | 5,572 |  |  |  |

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 28กุมภาพันธ์ 2562)

ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2562 (1 พฤษภาคม 2562 – 30 กันยายน 2562)

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  จำนวนเงิน   5,572    บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.1  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

8.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| เชิงปริมาณ 1.นักเรียนสามารถสืบค้นความรู้ด้วยตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ 2. นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ทันสมัย | - การประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม - การสังเกต | - แบบประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม - แบบสังเกต |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 1. นักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยามีแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ 2. ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ อยู่ในระดับดีมาก | - การประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม - การประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม | - แบบประเมินการปฏิบัติกิจกรรม - การประเมินการปฏิบัติ กิจกรรม |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียนมีความรู้พร้อมในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคม ASEAN

10.2  นักเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

10.3  ผลสัมฤทธิ์การเรียนกลุ่มสาระต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สูงขึ้น

ลงชื่อ..............................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวอรอุมา ทรงกลด )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาห้องศูนย์การเรียนรู้สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

1. กิจกรรม จัดซื้ออุปกรณ์การดำเนินการโครงการ

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ชุดครอสเวิร์ดเกม (ชุดมาตรฐาน กระดานพลาสติก) | 4 |  | 700 | 2,800 |
| 2 | หนังสือนิทานภาษาอังกฤษ / นิทานสองภาษา | 10 |  | 150 | 1,500 |
| 3 | แผ่นพลาสติกลูกฟูก 3 มม. ขนาด49x65 ซม. (คละสี) | 10 |  | 18 | 180 |
| 4 | เทปกาว 2 หน้า บาง ½ นิ้ว | 3 |  | 20 | 60 |
| 5 | เทปกาว 2 หน้า บาง 1 นิ้ว | 3 |  | 40 | 120 |
| 6 | โฟมเทป 2 หน้า ยาว 2 เมตร 3M | 5 |  | 68 | 340 |
| 7 | กาวแท่ง UHU ขนาด 21 g. | 3 |  | 60 | 180 |
| 8 | กาวลาเท็กซ์ ขนาด 8 ออนซ์ TOA | 2 |  | 22 | 44 |
| 9 | เทปใส ขนาด 1 นิ้ว แกนใหญ่ Louis | 2 |  | 24 | 48 |
| 10 | พจนานุกรมคำศัพท์ครอสเวิร์ด | 1 |  | 300 | 300 |
| รวม |  |  |  |  | 5,572 |