โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  3  การพัฒนาคุณสมบัติของผู้เรียน

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่ 1 มีความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวศิริจันทร์ พุทธพงษ์

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการมุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเป็นสำคัญโดยให้ผู้เรียน คิดเป็น  ทำเป็น  และสามารถแก้ปัญหาเป็น มีการฝึกกระบวนการคิด กระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ จากการให้ผู้เรียนใช้แหล่งเรียนรู้ศึกษา ค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเองเพื่อการพัฒนาความรู้ความสามารถ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1  ผู้เรียนมีทักษะ มีความรู้และคุณลักษณะในด้านคุณธรรมจริยธรรม

2.1.2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคคลที่พึงประสงค์ของสังคม

2.1.3  มีการส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของครูอย่างมีประสิทธิภาพ

2.2  ผลผลิต

2.2.1 นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมทุกคน

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม

3.1.3 ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากร  ภูมิปัญญาท้องถิ่น/องค์กรภาครัฐภาคเอกชน  มีส่วน

ร่วมในการพัฒนา

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 ครู และนักเรียนได้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ

3.2.2 นักเรียนได้พัฒนาตนตามศักยภาพเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และบุคคลที่พึงประสงค์

ของสังคม

3.2.3 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

4.1  ระยะที่ 1  ปีงบประมาณ  2562  ( 1 ตุลาคม  2560- 31  มีนาคม  2562)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | การตอบปัญหาธรรมะ |  |  | 1,000 | 1,000 | พฤศจิกายน 60 | ครูศิริจันทร์ พุทธพงษ์ |
| 2. | การประกวดการเล่านิทานคุณธรรม |  |  | 1,000 | 1,000 | ธันวาคม62 | ครูอาภาภรณ์ ชื่นเจริญ ครูชวณัฐ แก้วน้ำ |
| 3. | จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง |  |  | 0 | 0 | มกราคม 62 | ครูนิตยา ม่วงงาม |
| 4. | กิจกรรมประกวดโครงงานคุณธรรม |  |  | 0 | 0 | มกราคม 60 | ครูศิริจันทร์ พุทธพงษ์ ครูนิตยา ม่วงงาม |
| 5. | สรุป/รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 1 |  |  | - | - | 31 มีนาคม 62 | ครูศิริจันทร์ พุทธพงษ์ |
| รวม |  |  |  |  | 2,000 |  |  |

4.2  ระยะที่  2 ปีงบประมาณ  2562 (1 เมษายน 2562 – 30  กันยายน  2562)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | การประกวดมารยาทไทย |  |  | - | - | 11 สิงหาคม 62 | ครูอุ่นเรือน จันทร์ดี ครูอรสา พลายแดง |
| 2. | การประกวดสวดมนต์แบบสรภัญญะ |  |  | - | - | กันยายน 62 | ครูอุ่นเรือน จันทร์ดี ครูอรสา พลายแดง |
| 3. | การตอบปัญหากฎหมายและรัฐสภา |  |  | - | - | กันยายน 62 | ครูศุภเกียรติ จันต๊ะยอด |
| 4. | กิจกรรมไหว้ครู |  |  | 780 | 780 | มิถุนายน 62 | ครูอรสา พลายแดง ครูอุ่นเรือน จันทร์ดี |
| 5. | กิจกรรมจิตอาสา ต้นกล้าความดี |  |  | 500 | 500 | มีนาคม 62 | ครูอุ่นเรือน จันทร์ดี ครูอรสา พลายแดง |
| 10. | สรุป/รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ระยะที่ 2 |  |  | - | - | 30 กันยายน 62 | ครูศิริจันทร์ พุทธพงษ์ |
| รวม |  |  |  | 1,280 | 1,280 |  |  |

5.  ระยะดำเนินการ

ระยะที่  1  ปีงบประมาณ  2562 (1 ตุลาคม 2561 – 31  มีนาคม  2562)

ระยะที่  2 ปีงบประมาณ  2562 (1 เมษายน 2562 – 30  กันยายน  2562)

6. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

7. งบประมาณ

เงินงบประมาณ  2562 ระยะที่ 1  จำนวน  2,000  บาท

เงินงบประมาณ  2562 ระยะที่ 2  จำนวน  1,280  บาท

รวมเงินงบประมาณปี  2562       จำนวน  3,280  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

8. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

8.1 พัฒนาสังคมจังหวัดเพชรบุรี

8.2 อบต.ป่าเด็ง

8.3 อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่

9. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 9.1 เชิงปริมาณ 9.1.1 ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ | ผลงานนักเรียน | ผลงานนักเรียน |
| 9.1.2 ผู้เรียนได้ฝึกให้มีนิสัยรักการอ่านเพื่อนำมาตอบคำถาม | ผลการประเมินของนักเรียน | ตารางคะแนน |
| 9.1.3 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ | แบบคำถาม | ผลคะแนน |
| 9.2 เชิงคุณภาพ 9.2.1 ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงร่วมกับผู้อื่นทั้งในและนอกสถานที่ | ผลงานนักเรียน | ผลงานนักเรียน |

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีทักษะ ความรู้และคุณลักษณะอันพึง

ประสงค์

10.2 ส่งเสริมและพัฒนาการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพ

10.3 พัฒนาส่งเสริมการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวศิริจันทร์ พุทธพงษ์)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะที่  1  ปีงบประมาณ  2562 ( 1ตุลาคม  2561-  31  มีนาคม  2562)

| 1. กิจกรรม ตอบปัญหาธรรมะ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ปิ่นโต | 5 | เถา | 100 | 500 |
| 2 | แก้วน้ำ | 10 | ใบ | 50 | 500 |
| รวม |  |  |  |  | 1,000 |

| 2. กิจกรรม ประกวดการเล่านิทานคุณธรรม |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ปิ่นโต | 5 | เถา | 100 | 500 |
| 2 | แก้วน้ำ | 10 | ใบ | 50 | 500 |
| รวม |  |  |  |  | 1,000 |

| 3. กิจกรรม จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 6 |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  | - |

| 4. กิจกรรม ประกวดโครงงานคุณธรรม |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 6 |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  | - |

โครงการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

ระยะที่  2  ปีงบประมาณ  2562 ( 1 เมษายน  2562-  30  กันยายน  2562)

| 5. กิจกรรม การประกวดมารยาทไทย |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 6 |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  | - |

| 6. กิจกรรม การประกวดสวดมนต์สรภัญญะ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 6 |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  | - |

| 7. กิจกรรม ตอบปัญหากฎหมายและรัฐสภา |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 6 |  |  | - |
| รวม |  |  |  |  | - |

| 8. กิจกรรม ไหว้ครู |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กรอบรูป A4 ใส่เกียรติบัตร | 12 |  | 65 | 780 |
| รวม |  |  |  |  | 780 |

| 9. กิจกรรม เยาวชนจิตอาสา ต้นกล้าความดี |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ป้ายไวนิล | 1 | อัน | 500 | 500 |
| รวม |  |  |  |  | 500 |