โครงการสืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : พัฒนาการเรียนการสอนเพื่อสืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ชื่อโครงการ : โครงการสืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  4  การพัฒนาทักษะชีวิตและทักษะอาชีพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.1  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ

ข้อที่ 2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่ 4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ข้อที่ 9 มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตาพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็

แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ข้อที่ 12 คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมและของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ลักษณะโครงการ :   โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางลักษิกา  โกยสุขโข

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล
 		จากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความทุกข์ยากให้แก่ราษฎร ก่อเกิดเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้งด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ การเกษตร สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพ สาธารณสุข สวัสดิการสังคม และอื่นๆ กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศกว่า 4,000 โครงการที่สร้างประโยชน์อย่างเอนกอนันต์ และทางโรงเรียนได้มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนยึดหลักการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษามาใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา กิจกรรมก้าวตามพ่ออย่างพอเพียง เป็นการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะต่างๆ เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  และมีการส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเต็มที่  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูและนักเรียนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง  สืบสาน รักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ให้บังเกิดความยั่งยืน ทั้งต่อการศึกษาและการดำรงชีวิต เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่ดีเหมาะสม ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนสามารถจดจำองค์ความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้  โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและค่านิยม 12 ประการ มาใช้ในการดำเนินกิจกรรม

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1  ครู นักเรียน และชุมชนได้สืบสานโครงการพระราชดำริฯ ให้มีความยั่งยืนและมั่นคง

ต่อไป

2.1.2  ครูและนักเรียนได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา

2.1.3   ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการ

เรียนการสอน

2.1.4  ครู นักเรียน และชุมชนได้น้อมนำพระราชดำริไปใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง

และสามารถบูรณาการไปสู่การพัฒนาชุมชนต่อไป

2.2  ผลผลิต

2.2.1  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้โครงการในพระราชดำริและปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง

2.2.2  โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

2.2.3  โรงเรียนมีสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เพียงพอต่อการเรียนรู้

2.2.4  โรงเรียนมีการส่งเสริมให้ครูและนักเรียนได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายสอดคล้องตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  ครูและนักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา

3.1.2  ชุมชน ร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

3.1 2  ครูและนักเรียน ร้อยละ 60 ได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน

และภายนอกสถานศึกษา

3.1.3  ครูและนักเรียน ร้อยละ 60 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน

3.1.4  ครู นักเรียนและชุมชน ร้อยละ 80 ได้ศึกษาเรียนรู้โครงการสืบสานงานพระราชดำริ

และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3.1.5  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ทักษะ

3.1.6  นักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ามามี

ส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโครงการสืบสานงานพระราชดำริ และปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สามารถให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนชันเจน

3.2.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงที่สามารถให้ความรู้และบริการชุมชนได้

3.2.3  โรงเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

3.2.4  นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | กิจกรรมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน 1.1 สำรวจและรวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 1.2 จัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.3 ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 1.4 จัดทำสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1.5 ส่งเสริมการเรียนรู้โครงการสืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  | 4,000 | 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน2562 | นางลักษิกา โกยสุขโข |
| 2. | กิจกรรมก้าวตามพ่อ อย่างพอเพียง 2.1 กิจกรรมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 2.2 กิจกรรมสานต่อพระราชปณิธาน งานของพ่อ 2.3 กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นสร้างอาชีพ 2.4 กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ |  |  |  | 360 | 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน2562 | นางลักษิกา โกยสุขโข |
| รวม |  |  |  |  | 4,360 |  |  |

5.งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  จำนวนเงิน  4,360  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ครูและนักเรียนร้อยละ 70 สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - บันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ | - แบบบันทึกการใช้แหล่งเรียนรู้ - ภาพถ่าย |
| 6.1.2 ชุมชน ร้อยละ 50 มีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลและจัดทำทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา | - หลักฐานเชิงประจักษ์ | - ข้อมูลทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น - ภาพถ่าย |
| 6.1.3 ครูและนักเรียน ร้อยละ 60 ได้ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินผลงาน - การสังเกตพฤติกรรมการเรียน | - แบบประเมินผลงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม - ภาพถ่าย |
| 6.1.4 ครูและนักเรียน ร้อยละ 60 มีการใช้สื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - บันทึกการใช้สื่อ | - แบบบันทึกการใช้สื่อ - แบบประเมินการใช้สื่อ - ภาพถ่าย |
| 6.1.5 ครู นักเรียนและชุมชน ร้อยละ 80 ได้ศึกษาเรียนรู้โครงการสืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินผลงาน - การสังเกตพฤติกรรมการเรียน | - แบบประเมินผลงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม - ภาพถ่าย |
| 6.1.6 นักเรียนมีทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ อย่างน้อยคนละ 1 ทักษะ | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินทักษะ - การสังเกตพฤติกรรมการเรียน | - แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม - ภาพถ่าย |
| 6.1.7 นักเรียน ร้อยละ 90 มีความพึงพอใจที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน | - การประเมิน | - แบบประเมินความถึงพอใจ |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโครงการสืบสานงานพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาได้อย่างครบถ้วนชันเจน | - การทดสอบ - การสังเกต | - แบบทดสอบความรู้ความเข้า - ภาพถ่าย |
| 6.2.2 โรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ และมีกิจกรรมที่สอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถให้ความรู้และบริการ ชุมชนได้ | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินผลงาน - การสังเกตพฤติกรรม การเรียน | - แบบประเมินผลงาน - แบบสังเกตพฤติกรรม - ภาพถ่าย |
| 6.2.3 โรงเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินสื่อ | - แบบประเมินการใช้สื่อและอุปกรณ์ - ภาพถ่าย |
| 6.2.4 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - การประเมินผลงานและทักษะ | - แบบประเมินทักษะ - แบบประเมินผลงาน - ภาพถ่าย |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 30 กันยายน 2562

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ชุมชนบ้านป่าเด็ง-ป่าละอู

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ครูและนักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนภายนอกสถานศึกษา

10.2 ครูและนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจโครงการสืบสานงานพระราชดำริ และปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง สามารถให้ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างครบถ้วนชันเจน

10.3 ครูและนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากศึกษาดูงานและจากการทำกิจกรรม

10.4 ครู นักเรียน และชุมชนได้สืบสานโครงการพระราชดำริฯ ให้มีความยั่งยืนและมั่นคงต่อไป

10.5 ครู นักเรียน และชุมชนได้ใช้สื่อ และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษา

10.6 โรงเรียนมีทะเบียนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

10.7 โรงเรียนมีสื่อ และอุปกรณ์การเรียนการสอนที่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

10.8 นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

10.9 นักเรียนมีความพึงพอใจที่ครูใช้แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กิจกรรมการเรียนการสอน

10.10 โรงเรียนมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้เป็นของดีบ้านป่าเด็ง

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

( นางลักษิกา  โกยสุขโข )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

| ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการ สืบสานงานพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรม การใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการเรียนการสอน |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าของที่ระลึก) | 4 | ครั้ง | 500 | 2,000 |
| 2 | ป้ายสื่อการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปราชญ์ชาวบ้าน และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 4 | ป้าย | 500 | 2,000 |
| รวม |  |  |  |  | 4,000 |
| 2. กิจกรรม ก้าวตามพ่อ อย่างพอเพียง |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | แฟ้มโชว์เอกสาร 3 ห่วง ตราม้า | 3 | แฟ้ม | 120 | 360 |
| รวม |  |  |  |  | 360 |