###### โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

###### โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน :  กลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมการบริหารงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  1  พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.1  ระดับคุณภาพของสถานศึกษามีเป้าหมายวิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน

2.2  ระดับคุณภาพสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

2.3  ระดับคุณภาพของการดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร

สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย

2.4  ร้อยละของการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

2.5  ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

2.6  ระดับคุณภาพของการจัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ

การจัดการเรียนรู้

สนองค่านิยม  12  ประการ  ข้อที่

ข้อที่  2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่  4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

ข้อที่  5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ข้อที่  6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ข้อที่  10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็

แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

ข้อที่  12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวปัทมาพร  สุริโย

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการ

1. หลักการและเหตุผล

การบริหารจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพจะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอันเป็นเป้าหมายปลายทางสูงสุดของการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาโรงเรียนไปสู่มาตรฐานสากลตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award - TQA) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาอย่างมีเป้าหมาย จึงได้กำหนดกรอบเกณฑ์คุณภาพการศึกษาซึ่งเป็นเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  โดยมีข้อกำหนด/เกณฑ์ต่าง ๆ ในการประเมินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน  6 หมวด ประกอบด้วย  การนำองค์กร  การวางแผนเชิงกลยุทธ์  การมุ่งเน้นนักเรียน  การวัด การวิเคราะห์และการจัดการความรู้  การมุ่งเน้นบุคลากร  การมุ่งเน้นการดำเนินการ และการรายงานผลลัพธ์ของการดำเนินงานในหมวด 7

โรงเรียนป่าเด็งวิทยาเข้าโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลซึ่งต้องได้รับการประเมินผลการจัดการศึกษาโดยใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)  ซึ่งเน้นคุณภาพของกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานไปสู่ความสำเร็จ ทั้งนี้ โรงเรียนป่าเด็งวิทยาดำเนินการตามแผนงานด้วยวงจรคุณภาพ PDCA  โดยอาศัยการขับเคลื่อนด้วยหลักการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายสู่มาตรฐานสากล และเพื่อให้โรงเรียนมีคุณภาพการจัดการศึกษาตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)

2. วัตถุประสงค์

2.1 บุคลากรในโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ใช้เกณฑ์รางวัล OBECQA มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน

2.2 นักเรียน ครู  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล OBECQA

2.3 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา มีมาตรฐานการดำเนินงานเทียบเคียงมาตรฐานสากล

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 บุคลากรในโรงเรียนป่าเด็งวิทยา รู้และมีเป้าหมายการจัดการศึกษาเดียวกันกับ

โรงเรียน

3.1.2 บุคลากรในโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ร้อยละ 100  รู้และปฏิบัติหน้าที่โดยใช้วงจรคุณภาพ

PDCA ในระดับดีขึ้นไป

3.1.3 บุคลากรในโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ร้อยละ 100  มีความรู้ความเข้าใจและบริหารงาน

ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล OBECQA ในระดับดีขึ้นไป

3.1.4 ร้อยละ 99 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการจัดการศึกษาของโรงเรียนมีความพึงพอใจต่อ

การบริหารงานของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา ในระดับดีขึ้นไป

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา จัดโครงการ กิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย

วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของสถานศึกษา ในระดับดีขึ้นไป

3.2.2 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ใช้เกณฑ์รางวัล OBECQA มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการ

ดำเนินงาน ในระดับดีขึ้นไป

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา |  | - | - | - | 1 ต.ค 61-30ก.ย. 62 | นางสาวปัทมาพร สุริโย |
| รวม |  |  | - | - | - |  |  |

5.งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562    จำนวนเงิน    -    บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีวัดและประเมินผล | เครื่องมือวัดและประเมินผล |
| --- | --- | --- |
| 1. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ร้อยละ 100 รู้และมีเป้าหมายการจัดการศึกษาเดียวกันกับโรงเรียน | - ตรวจสอบเอกสาร/ผลงาน/รางวัล - สรุปผลการดำเนิน กิจกรรม - ประเมิน/สอบถาม - สัมภาษณ์ - สังเกต | - แบบประเมิน - แบบสอบถาม - บันทึกการประชุม - บันทึกการดำเนินงาน - แบบสรุปและรายงานการดำเนินงาน - ผลงาน/รางวัล - รายงานการประเมินตนเอง - เกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA |
| 2. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ร้อยละ 100 มีความรู้ความเข้าใจและบริหารงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล OBECQA ในระดับดีขึ้นไป |  |  |
| 3. โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ใช้เกณฑ์รางวัล OBECQA มาเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในระดับดีขึ้นไป |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.3 ผู้ปกครอง และชุมชน

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  นักเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดริเริ่ม

สร้างสรรค์ คิดไตร่ตรองและมีวิสัยทัศน์

10.2  ผู้เรียนได้รับการพัฒนา บรรลุ  ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์  ปรัชญาและจุดเน้นของสถานศึกษา

10.3  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล OBECQA

10.4  โรงเรียนป่าเด็งวิทยา  มีความรู้ความเข้าใจและบริหารงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล

OBECQA

10.5  นักเรียน ครู  ผู้ปกครองและชุมชนมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ตามแนวทางของเกณฑ์รางวัล OBECQA

ลงชื่อ.....................................................ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวปัทมาพร สุริโย)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

| โครงการส่งเสริมการบริหารงานตามแนวทางของเกณฑ์รางวัลคุณภาพ OBECQA |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ศึกษาดูงานภายนอกสถานศึกษา (ใช้งบประมาณจากโครงการพัฒนากลุ่มอำนวยการกิจกรรมศึกษาดูงาน) |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| รวม |  |  |  |  | - |