โครงการค่ายแนะแนวสู่เส้นทางเด็กป่าเด็งวิทยา

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2561

ชื่อแผนงาน  :  กลุ่มบริหารวิชาการ

ชื่อโครงการ  :  ค่ายแนะแนวสู่เส้นทางเด็กป่าเด็งวิทยา

ชื่อกิจกรรม    1. พัฒนาระบบเครือข่ายการแนะแนว

2. แนะแนวสัญจรโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2  ระดับคุณภาพสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 3  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.1  ครูจัดการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

3.2  ครูใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

3.3  ครูมีการบริหารจัดการนักเรียนเชิงบวก

3.4  ครูมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนำผลมาพัฒนาผู้เรียน

3.5  ครูมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้

สนองค่านิยม 12 ประการ

ข้อที่ 2  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน

ข้อที่ 4  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม

ข้อที่ 6  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์

ข้อที่ 10 รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ลักษณะโครงการ  :     ☑โครงการต่อเนื่อง    โครงการใหม่

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  นางสาวสุกัญญา  สีปูน

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ  :  กลุ่มบริหารวิชาการ

1.หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาชาติปี 2545 แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 2 มาตราที่ 49 เกี่ยวกับการใองค์กร

มหาชนทำหน้าที่ประเมินผลการจัดการศึกษา มาตราที่ 38 ว่าด้วยการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ ตลอดจน นโยบายการเรียนฟรี 15 ปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ซึ่งจากพระราชบัญญัติจะให้ความสำคัญของการจัดการศึกษาให้ได้อย่างมีคุณภาพซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากองค์กรอิสระ การส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย    ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ซึ่งล้วนสอดคล้องกับสังคมยุค   โลกาภิวัตน์ เยาวชนยุคศตวรรษที่ 21  โรงเรียนจึงเป็นหน่วยงานสำคัญที่ต้องดำเนินกิจกรรมดังกล่าวอย่างเข้มแข็ง ซึ่งจากการวัดและประเมินผลระดับชาติ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าลำดับคะแนนเฉลี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายของคุณภาพนักเรียนอย่างที่คาดหวังไว้ หรือจากข้อมูลนักเรียนที่จบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนป่าเด็งวิทยาปีการศึกษา 2559 จำนวน 77 คน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นในทุกระดับ 75% ส่วน 25% ต้องออกประกอบวิชาชีพ ขาดความต่อเนื่องของการสร้างเครือข่ายเพื่อการขยายขอบเขตการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น

งานแนะแนวโรงเรียนจึงเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทอย่างยิ่ง ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพที่สูงขึ้น ภารกิจเบื้องต้นที่ต้องดำเนินการไปตามสภาพและบริบทของของโรงเรียนได้แก่ การจัดศูนย์แนะแนวเพื่อการเรียนรู้ทั้งวิชาชีพ วิชาการศึกษา อัตลักษณ์ของโรงเรียน การกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกในการรักและหวงแหนสถาบัน การสร้างรูปแบบให้นักเรียนรู้ตัวตนของตนเอง การสร้างกระบวนการเพื่อให้นักเรียนได้วางแผนการศึกษาต่อโดยใช้ระบบเครือข่ายการประเมินตนเองก่อนตัดสินใจด้วยเครือข่ายการเรียนรู้ www.eduzones.com การติดต่อประสานงานศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ การประกอบวิชาชีพ เพื่อให้กลับมานำเสนอ แนะนำ ให้เกิดพลังแก่รุ่นน้องๆ ต่อไป เป็นต้น

ดังนั้นการพัฒนาระบบงานแนะแนวของโรงเรียนในรูปแบบ พัฒนาศูนย์แนะแนวเพื่อการเรียนรู้ การพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนากระบวนการแนะแนวนักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียน ม.3 เพื่อให้ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ นักเรียน ม.6  ที่ค้นคบและเลือกทางเดินชีวิติทางการศึกษาและการประกอบวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมโดยอาศัยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในความไม่ประมาท จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สามารถช่วยเพื่อศักยภาพนักเรียนของโรงเรียนป่าเด็งวิทยาได้เป็นอย่างดีต่อไป

2.วัตถุประสงค์

      - 2.1 ผลลัพธ์

2.1.1 เพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ให้กับตนเองด้านวิชาชีพ วิชาการ ตลอดจนค้นพบความที่แท้จริง

ของตนเอง เพื่อใช้เป็นแนวทางการประกอบวิชาชีพและศึกษาต่อในระดับต่อไป

2.1.2 สร้างระบบเครือข่ายเพื่อการเรียนรู้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแรงผลักดันในการยกระดับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการทดสอบระดับชาติ O-net

2.2  ผลผลิต

2.2.1 สร้างเครือข่ายการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ด้านการวิชาชีพ และ

วิชาการ เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการศึกษาต่อ

2.2.2 สร้างจิตสำนึกในอัตลักษณ์ของความเป็นป่าเด็งวิทยา ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1 นักเรียน ม.3 และ ม.6 ร้อยละ 90 เกิดแนวทางในการเรียนจากเครือข่ายด้านวิชาชีพ

และวิชาการ

3.1.2 นักเรียน ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ เกิดแรงจูงใจในการศึกษาต่อระดับ

มัธยมศึกษาปีที่ 1 มากขึ้น

3.1.3 นักเรียนทุกระดับชั้นเกิดจิตสำนึกในความรัก หวงแหน สถาบันโรงเรียน

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1 เกิดแนวทางในการเรียนจากเครือข่ายด้านวิชาชีพ และวิชาการ

3.2.2 นักเรียนได้รับแรงจูงใจในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น

3.2.3 เกิดจิตสำนึกในความรัก หวงแหน สถาบันโรงเรียน

4.รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | รายการ/กิจกรรมสำคัญ | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ประชุมชี้แจงผู้เกี่ยวข้อง/วางแผน การปฏิบัติงาน | - | - | - | - | ตุลาคม 2561 | คณะกรรมการ แนะแนวโรงเรียน |
| 2 | พัฒนาระบบเครือข่ายแนะแนว | - | - | - | 4,340 | ตุลาคม 2561-มกราคม 2562 | คณะกรรมการ แนะแนวโรงเรียน |
| 3. | พัฒนาแนะแนวสัญจร ป.6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน และนักเรียนม.3 และ ม.6 |  |  |  | - | กุมภาพันธ์ 2562 | คณะกรรมการแนะแนว/สภานักเรียน |
| 4. | พัฒนาศูนย์แนะแนวโรงเรียน | - | - | - | - |  |  |
| 5. | สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ |  |  |  |  | มีนาคม 2562 | นางสาวสุกัญญา สีปูน |
| รวม |  |  |  |  | 4,340 |  |  |

5. งบประมาณ

เงินงบประมาณปีงบประมาณ  2562  จำนวนเงิน   4,340 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินพัฒนาผู้เรียน (คงเหลือสะสมจากปีงบประมาณ 2561)

6.  ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 ร้อยละจำนวนนักเรียน ป.6 ที่เข้าศึกษาต่อ ม.1 ของปีการศึกษา 2562 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 | ร้อยละนักเรียนในเขตพื้นที่บริการที่จบ ป.6 | แบบสำรวจและบันทึกข้อมูล |
| 6.1.2 ร้อยละของจำนวนนักเรียนชั้น ม.3และม.6 ที่ประกอบอาชีพและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น | ร้อยละนักเรียนม.3 ม.6 ที่ศึกษาประกอบอาชีพและศึกษาต่อ | แบบสำรวจและบันทึกข้อมูล |
| 6.1.3 คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบระดับชาติ O-net ปีการศึกษา 2561 เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2560 | สถิติผลการสอบ O-net | สถิติผลการสอบ O-net |
| 6.1.4 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนทุกระดับชั้นที่มีต่อโรงเรียน | สำรวจระดับความคิดเห็น | แบบสอบถาม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 การศึกษาต่อนักเรียน ป.6 ม.3 และม.6 | สำรวจข้อมูลการศึกษาต่อ | แบบสำรวจ |
| 6.2.2 ระดับความคิดเห็นของนักเรียนทุกระดับชั้น | ค่าเฉลี่ย X และ SD ของการแสดงความคิดเห็น | แบบสอบถาม |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

ตุลาคม 2561   -   มีนาคม  2562

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้เกี่ยวข้อง

9.1  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2  	โรงเรียนระดับประถมศึกษาในและนอกเขตพื้นที่บริการ

9.3   โรงเรียนและมหาวิทยาลัยอื่นๆ

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1  สร้างแรงจูงใจให้นักเรียน ป.6  และ ม.3 ในการเรียนต่อ ม.1 และ  ม.4 มากขึ้น

10.2  นักเรียน ม.3  และ ม. 6 สามารถเรียนต่อในระดับสูงขึ้นได้ตรงตามศักยภาพของตนเอง

10.3  เกิดความรักและหวงแหนในสถาบันการศึกษาของตนเอง

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวสุกัญญา  สีปูน)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนาระบบงานแนะแนว

1.กิจกรรม  พัฒนาระบบเครือข่ายการแนะแนว

| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | กระดาษ A4 80 แกรม | 2 | รีม | 120 | 240 |
| 2 | หมึก ใช้กยศ. |  | ตลับ | 120 | - |
| 3 | โปสเตอร์สมัครเรียน ม.1 และ ม.4 ขนาด A2 | 50 | แผ่น | 10 | 500 |
| 4 | ป้ายไวนิล ขนาด 2.7 *4 เมตร | 2 | แผ่น | 1800 | 3,600 |
| รวม |  |  |  |  | 4,340 |

- แนะแนวสัญจรโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ

| 2. กิจกรรมแนะแนวสัญจรโรงเรียนเขตพื้นที่บริการ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 |  |  |  |  |  |
| รวม |  |  |  |  | - |