โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ   1 พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเป้าหมายของโรงเรียนมาตรฐานสากล

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 1  คุณภาพของผู้เรียน

1.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

สนองค่านิยม  12  ประการ  ข้อที่   2 , 4 , 12

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  	 โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาวอุไรวรรณ คำงาม

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานวิชาการและกิจการนักเรียน

- หลักการและเหตุผล

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  เป็นกระบวนการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีขั้นตอน พร้อมด้วยวิธีการและเครื่องมือทำงานที่ชัดเจน โดยมีครูที่ปรึกษาเป็นบุคลากรหลักในการดำเนินงาน กระบวนการในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ได้แก่ การรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล การคัดกรองนักเรียน การพัฒนานักเรียน  การแก้ไข และการส่งต่อ นอกจากนี้ยังต้องอาศัยการประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้ปกครอง  ผู้เกี่ยวข้องและบุคคลภายนอก รวมทั้งมีการส่งเสริมสนับสนุนจากโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง โดยอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ จึงต้องอาศัยการทำงานที่เข้มแข็งของบุคลากรทุกฝ่ายดำเนินกิจกรรมพัฒนาสำนักงานและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนลุล่วงไปได้ด้วยดี มีการจัดทำเอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน และมีการดูแล ส่งเสริม พัฒนา ควบคุม และแก้ไข ความประพฤติของนักเรียนให้อยู่ในระเบียบวินัยตรงตามเกณฑ์คุณลักษณะอันพึงประสงค์

งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนป่าเด็งวิทยาได้ดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนภายในสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยสนับสนุนให้ครูเข้ารับการอบรม จัดการอบรมครูในด้านต่าง ๆ แต่จากการประเมินทบทวนระบบและการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อครูที่ปรึกษา ยังพบว่า มีข้อที่ต้องปรับปรุงพัฒนาต่อไป อาทิ เช่นปัญหานักเรียนยังได้รับการช่วยเหลือล่าช้า นักเรียนมีปัญหาซึมเศร้า นักเรียนมีพฤติกรรมเสี่ยงในด้านเพศเป็นผลให้เรียนไม่จบ เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือและได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือผู้ปกครอง ดังนั้น จึงเห็นสมควรที่จะต้องทำการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน

2. วัตถุประสงค์

2.1  ผลลัพธ์

2.1.1 เพื่อส่งเสริมผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.1.2 เพื่อพัฒนาการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

2.1.3 เพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้นำการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและ เอกชน ที่มีในท้องถิ่น

2.1.4 เพื่อให้ครูเป็นมืออาชีพในด้านมาตรฐานวิชาชีพ

2.1.5 เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

2.2  ผลผลิต

2.2.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

2.2.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

2.2.3 ผู้บริหารเป็นผู้นำการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีในท้องถิ่น

2.2.4 ครูเป็นมืออาชีพในด้านมาตรฐานวิชาชีพ

2.2.5 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1. ผู้บริหาร ครู นักเรียน ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

3.1.2 ครูที่ปรึกษาได้ดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ร้อยละ 100

3.1.3 นักเรียนร้อยละ 90 เข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรม

3.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1. ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

3.2.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

3.2.3 ผู้บริหารเป็นผู้นำการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีในท้องถิ่น

3.2.4 ครูเป็นมืออาชีพในด้านมาตรฐานวิชาชีพ

3.2.5 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

3.2.6 ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 อยู่ในระดับ ดีเยี่ยม

4. รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

4.1 ระยะที่ 1 ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

กิจกรรม   การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 วางแผน / ขออนุมัติโครงการ 1.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | - - | - - | - - | - - | พ.ย. – ธ.ค. 61 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 2.2 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 | - - | - | - | - 17,460 | ม.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 3.1 วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | ม.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) 4.1 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ม.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| รวม |  |  |  |  | 17,460 |  |  |

4.2 ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2561 (1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562)

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

กิจกรรม   การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 วางแผน / ขออนุมัติโครงการ 1.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | - - | - - | - - | - - | พ.ย. – ธ.ค. 61 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 ทำหนังสือเชิญผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 2.2 ดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 | - - | - | - | - 17,120 | ก.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 3.1 วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | ก.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) 4.1 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| รวม |  |  |  |  | 17,120 |  |  |

4.3 ระยะเวลาตลอดปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

กิจกรรม   เยี่ยมบ้านนักเรียน

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้ สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 วางแผน / ขออนุมัติโครงการ 1.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | - - | - - | - - | - - | พ.ย.–ธ.ค.61 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน / กลุ่มที่มีปัญหา 2.2 ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนที่อยู่ในกลุ่มปกติ | -- - | -- - | - - | 976 | ม.ค.–ส.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 3.1 วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) 4.1 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| รวม |  | - | - | - | 976 |  |  |

กิจกรรม รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ)

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้ สอย | ค่า วัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 วางแผน / ขออนุมัติโครงการ 1.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | - - | - - | - - | - - | พ.ย. – ธ.ค.61 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 แจกเอกสารให้นักเรียนกรอก 2.2 จัดหมวดหมู่นักเรียน | - - | - - | - - | - - | ม.ค. – ส.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 3.1 วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) 4.1 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| รวม |  | - | - | - | - |  |  |

กิจกรรม   กิจกรรม โฮมรูม (Homeroom) และการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธง

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบ แทน | ค่าใช้ สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 วางแผน / ขออนุมัติโครงการ 1.2 ประชุมชี้แจงฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | - - | - - | - - | - - | พ.ย.–ธ.ค.61 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 2. | ขั้นดำเนินงาน (DO) การดำเนินการตามโครงการ ดังนี้ 2.1 จัดทำเอกสารโฮมรูม 2.2 ทำกิจกรรมโฮมรูมบันทึกข้อมูล โดยครูที่ปรึกษา | - | - | - | 740 | ม.ค.–ส.ค. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูที่ปรึกษา |
| 3. | ขั้นตรวจสอบ (CHECK) 3.1 วัดและประเมินผลการดำเนินงาน | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| 4. | ขั้นรายงานผล (ACTION) 4.1 สรุปและรายงานผลการจัดกิจกรรมและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร | - | - | - | - | ก.ย. 62 | ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน |
| รวม |  | - | - | - | 740 |  |  |

5.งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562  จำนวนเงิน  36,296   บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน | - ประเมินผลการดำเนินงานจากรายงานการประเมินทบทวน - นิเทศติดตาม - ประเมินผลข้อมูลสารสนเทศต่างๆ | - แบบประเมินการทบทวน - แบบนิเทศติดตาม - แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครอง และนักเรียน - แบบประเมินมาตรฐานการศึกษา |
| 6.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ |  |  |
| 6.3 ผู้บริหารเป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ |  |  |
| 6.4 ครูเป็นมืออาชีพในมาตรฐานวิชาชีพ |  |  |
| 6.5 ผู้เรียนมีคุณภาพตามเป้าหมายของหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา |  |  |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1  ตุลาคม  2561 -  30  กันยายน  2562

8.สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.3 คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนชุมชน และผู้ปกครอง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ผู้บริหาร ครู และนักเรียนมีความรู้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นมาตรฐานเดียวกัน

10.2 สถานศึกษามีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ

10.3 ผู้บริหารเป็นผู้นำการพัฒนาโดยอาศัยความร่วมมือจากครู ผู้ปกครอง หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่มีในท้องถิ่น

10.4 ครูเป็นมืออาชีพในด้านมาตรฐานวิชาชีพ

10.5 ผู้เรียนมีคุณภาพตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณภาพผู้เรียน

ลงชื่อ ......................................................... ผู้เสนอโครงการ

(นางสาวอุไรวรรณ  คำงาม)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นายสุเทพ  ทองสีไพล  )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

| 1. กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กระดาษการ์ดขาวขนาด A4 120 แกรม 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 80 | 80 |
| 2 | แผ่นพลาสติกใสทำปก A4 บรรจุ 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 160 | 160 |
| 3 | กรอบรูปขนาด A4 | 1 | โหล | 720 | 720 |
| 4 | ค่าอาหารผู้ปกครอง | 500 | คน | 30 | 15,000 |
| 5 | ป้ายไวนิล ขนาด 2.5x 4 เมตร | 1 | แผ่น | 1,500 | 1,500 |
| รวม |  |  |  |  | 17,460 |
| 2. กิจกรรม การประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กระดาษปกการ์ดสี ขนาด A4 120 แกรม (180 แผ่น) สีฟ้า | 6 | ห่อ | 100 | 600 |
| 2 | กระดาษการ์ดขาวขนาด A4 120 แกรม 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 80 | 80 |
| 3 | กรอบรูปขนาด A4 | 2 | โหล | 720 | 1,440 |
| 4 | ค่าเลี้ยงอาหารว่างผู้ปกครอง | 500 | ชุด | 30 | 15,000 |
| รวม |  |  |  |  | 17,120 |
| 3. กิจกรรม เยี่ยมบ้านนักเรียน |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | ไส้แฟ้ม ขนาด A4 บรรจุ 20 แผ่น (ห่อ) | 30 | ห่อ | 20 | 600 |
| 2 | สันรูดพลาสติกขนาด A4 หนา 15 มม. สีเขียวอ่อน | 2 | โหล | 108 | 216 |
| 3 | แผ่นพลาสติกใสทำปก A4 บรรจุ 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 160 | 160 |
| รวม |  |  |  |  | 976 |
| 4. กิจกรรม รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล (SDQ) |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| รวม |  |  |  |  | 0 |
| 5. กิจกรรม โฮมรูม (Homeroom) และการเช็คชื่อนักเรียนหน้าเสาธง |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กระดาษการ์ดขาวขนาด A4 120 แกรม 100 แผ่น | 1 | ห่อ | 80 | 80 |
| 2 | กระดาษปกการ์ดสี ขนาด A4 120 แกรม (180 แผ่น) สีฟ้า | 3 | ห่อ | 100 | 300 |
| 3 | เทปผ้าสี ขนาด 1.5 นิ้ว แกนใหญ่ (สีน้ำเงิน 6, แดง 4) | 10 | ม้วน | 36 | 360 |
| รวม |  |  |  |  | 740 |