โครงการพัฒนางานสารสนเทศในโรงเรียน

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน	:	กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

ชื่อโครงการ	:	โครงการพัฒนางานสารสนเทศในโรงเรียน

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.2  ระดับคุณภาพสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษา

สนองค่านิยม 12  ประการ

ข้อที่ 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

ข้อที่ 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

ข้อที่ 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

ลักษณะโครงการ	:		โครงการต่อเนื่อง			โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ	:	นางสาวภาวิณี	รุ่มรวย

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ	:	กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

1.	หลักการและเหตุผล

การจัดระบบบริหารและสารสนเทศของสถานศึกษานับว่ามีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่นำไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์ เป็นปัจจุบันและสามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจดำเนินการต่างๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนจึงจำเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนางานสารสนเทศ การสื่อสารเพื่อการบริหาร และการเรียนการสอนให้ทันต่อเหตุการณ์โลกปัจจุบัน ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

2.1	ผลลัพธ์

2.1.1	เพื่อให้มีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน

2.1.2	เพื่อรวบรวมข้อมูลสารสนเทศพื้นฐานและจำเป็นในการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ

ของสถานศึกษา

2.2	ผลผลิต

2.2.1	โรงเรียนมีรายงานข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียน อย่างครบถ้วน ได้มาตรฐานการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา

3.  เป้าหมาย

3.1	เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1	โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 85

3.1.2	มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่ม ต่อปีการศึกษา

3.2  	เป้าหมายเชิงคุณภาพ

3.2.1  	โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้าน

3.2.2  	สารสนเทศของโรงเรียน ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา

3.2.3  	โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด

4.  รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นเตรียมการ 1) ประชุมเสนอโครงการ ขออนุมัติโครงการ 2) ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ / ชี้แจงโครงการ 3) กำหนดรูปแบบขอบเขตข้อมูล และขอบเขตการทำงาน | - | - | - | - | ต.ค. 2561 | นางสาวภาวิณี รุ่มรวย |
| 2. | ขั้นดำเนินการ 1) จัดหาวัสดุ 2) เก็บรวบรวบข้อมูล วิเคราะห์ประมวลผล 3) จัดทำ Web site นำเสนอข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารของโรงเรียนให้มีความทันสมัยและมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อเผยแพร่ 4) จัดทำข้อมูลสารสนเทศ ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ให้มีความสมบูรณ์ และมีความเป็นปัจจุบันมากยิ่งขึ้น | - | - | - | 1,125 | ตลอดปี งบประมาณ | นางสาวภาวิณี รุ่มรวย และคณะ |
| 3. | ขั้นติดตามและสรุปผล 1) ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการ ประเมินผลการดำเนินการ 2) สรุปผล 3) รายงานผลการดำเนินการโครงการ | - | - | - | - | ก.ย. 2562 | นางสาวภาวิณี รุ่มรวย |
| รวม |  | - | - | - | 1,125 |  |  |

5.  งบประมาณ

เงินงบประมาณ  ปีงบประมาณ 2562 จำนวนเงิน 1,125  บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6.  ระดับความสำเร็จ / การประเมินผล

| ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ | วิธีการประเมิน | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ 6.1.1 โรงเรียนมีระบบข้อมูลสารสนเทศของ โรงเรียนสมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันขึ้นร้อยละ 85 | - บันทึกการประชุม - การจัดทำแฟ้มเอกสาร | - รายงานผลการดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศในโรงเรียน |
| 6.1.2 มีรายงานสารสนเทศอย่างน้อย 1 เล่ม ต่อปี การศึกษา | - ประเมินผลการทำโครงการ - การบันทึกภาพ | - แบบประเมินโครงการ - รายงานการประชุม |
| 6.2 เชิงคุณภาพ 6.2.1 โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วน สมบูรณ์ครอบคลุมในทุกด้าน | - การประชุมของคณะครู | - สารสนเทศโรงเรียน - ภาพถ่าย |
| 6.2.2 สารสนเทศของโรงเรียน ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา | - การประชุมของคณะครู | - แฟ้มเอกสาร - ภาพถ่าย |
| 6.2.3 โรงเรียนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด | - การสำรวจ - การบันทึก | - แบบสำรวจ - แบบบันทึก |

7.  ระยะเวลาดำเนินการ

พฤศจิกายน 2561 – กันยายน 2562

8.  สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.  หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1	กลุ่มบริหารงานอำนวยการ

9.2	ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.3	คณะกรรมการสถานศึกษา

10.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1	โรงเรียนมีข้อมูลสารสนเทศที่ครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ครอบคลุมงานทั้ง 4 ด้าน

ได้มาตรฐานการประกันคุณภาพทางการศึกษา

10.2  	สามารถนำข้อมูลสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

10.3  	สามารถให้บริการข้อมูลสารสนเทศให้แก่นักเรียน บุคคล และหน่วยงานอื่นได้

ลงชื่อ............................................... ผู้เสนอโครงการ

( นางสาวภาวิณี	รุ่มรวย )

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

( นางอุ่นเรือน   จันทร์ดี )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

| ประมาณการค่าใช้จ่ายตามโครงการพัฒนางานสารสนเทศในโรงเรียน |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. กิจกรรม พัฒนางานสารสนเทศในโรงเรียน |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | กระดาษถ่ายเอกสาร ขนาด A4 70 ก./ ตรม. (idea Work) | 5 | รีม | 105 | 525 |
| 2 | กระดาษพิมพ์ภาพถ่าย A4 120 แกรม บรรจุ 10 แผ่น | 3 | แพค | 30 | 90 |
| 3 | กระดาษการ์ดขาว ขนาด A4 150 แกรม 50 แผ่น | 1 | แพค | 50 | 50 |
| 4 | แฟ้มสันหนา 2 นิ้ว No.125 A4 ตราช้าง | 1 | แฟ้ม | 60 | 60 |
| 5 | ไส้แฟ้ม ขนาด A4 บรรจุ 20 แผ่น | 6 | ห่อ | 20 | 120 |
| 6 | ค่าเย็บเล่มรายงาน | 4 | เล่ม | 70 | 280 |
| รวม |  |  |  |  | 1,125 |