โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา ประจำปีงบประมาณ 2562

ชื่อแผนงาน : ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้

ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา

สนองกลยุทธ์ สพฐ.

ข้อ  5  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพ

สนองกลยุทธ์ สพม.10

-

สนองกลยุทธ์ของโรงเรียน

ข้อ  2  พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการ

สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

มาตรฐานที่ 2  กระบวนการบริหารและการจัดการ

2.5  ระดับคุณภาพของการจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี

คุณภาพ

ลักษณะโครงการ :    โครงการต่อเนื่อง  โครงการใหม่

ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ : นายกรกฤษรุต  ทองมี

กลุ่มบริหารงานที่รับผิดชอบ : กลุ่มบริหารงานทั่วไป

1. หลักการและเหตุผล

การเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเป็นอย่างมากและทางโรงเรียนก็มีนโยบายเรื่องการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ แต่เนื่องจากทางโรงเรียนยังขาดสื่อ วัสดุอุปกรณ์และยังมีอุปกรณ์ที่ต้องปรับปรุงซ่อมแซม เพื่อให้ใช้การได้ เพื่อให้เพียงพอต่อนักเรียนและบางครั้งชุมชนก็ได้เข้ามาขอใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการแสดงออกในกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน จากปัญหาดังกล่าวทางงานโสตทัศนศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการจัดโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาและปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง และอุปกรณ์ประกอบในส่วนต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน ครู องค์กร และชุมชน ในด้านการศึกษา ค้นคว้า ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนานักเรียน ครูองค์กร สู่ความเป็นเลิศต่อไป

2. วัตถุประสงค์

2.1 ผลลัพธ์

1.  นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านการเรียน

การสอน

2.  นักเรียน ครูและชุมชนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยี

2.2 ผลผลิต

1.  นักเรียน ครูและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย

2.  โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการกับชุมชนเพิ่ม

มากขึ้น

3. เป้าหมาย

3.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

3.1.1  มีสื่อการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีเพิ่มมากขึ้น

3.1.2  นักเรียนได้ใช้สื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พอเพียง

3.1.3  ผู้แทนชุมชน ผู้ปกครอง วิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์การภาครัฐ ภาคเอกชน

มีส่วนร่วมในการพัฒนา

3.2  เชิงคุณภาพ

3.2.1  นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

3.2.2  ครูโรงเรียนและชุมชนได้มีอุปกรณ์สนับสนุนที่ตรงตามความต้องการ

3.2.3  ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่าย มีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4.รายละเอียดกิจกรรมและคำชี้แจงงบประมาณ

การดำเนินโครงการมีกิจกรรมสำคัญดังนี้

| ที่ | กิจกรรม | งบประมาณ |  |  |  | ระยะเวลา ดำเนินการ | ชื่อผู้รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ค่าตอบแทน | ค่าใช้สอย | ค่าวัสดุ | รวม |  |  |
| 1. | ขั้นวางแผน (PLAN) - ประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง - วางแผน /ขออนุมัติโครงการ | - | - | - | - | ต.ค. – พ.ย. 61 | งานโสตฯ |
| 2. | ขั้นดำเนินการ(D) ดำเนินการตามแผน - การประชาสัมพันธ์ - ติดตั้งเครื่องเสียง - ซ่อมแซมงานโสตทัศนศึกษา - เครื่องเสียงเคลื่อนที่ | - | - | - | - 900 - 700 - | พ.ย. 61 – ก.ย. 62 | นายกรกฤษรุต ทองมีและคณะครู |
|  | - ประเมินผลงาน - รายงานการดำเนินงาน | - | - | - | - |  |  |
| 3 | ขั้นรายงานผล (ACTION) - สรุปและประเมินผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหารสถานศึกษา | - | - | - | - | 30 ก.ย. 62 | นายกรกฤษรุต ทองมี |
| รวม |  |  |  |  | 1,600 |  |  |

5.  เงินงบประมาณ

เงินงบประมาณปี 2562 จำนวน 1,600 บาท

แหล่งที่มาของงบประมาณ  เงินอุดหนุนการศึกษา

6. การประเมินผลโครงการ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | วิธีประเมินผล | เครื่องมือที่ใช้ |
| --- | --- | --- |
| 6.1 เชิงปริมาณ - นักเรียนครูโรงเรียนและชุมชนได้ศึกษาค้นคว้าและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย - โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอน และให้บริการกับชุมชนมากขึ้น | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - แบบประเมิน - การสังเกต | - การประเมิน |
| 6.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาการเรียนการสอน - นักเรียน ครู โรงเรียน และชุมชนมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี | - หลักฐานเชิงประจักษ์ - แบบประเมิน - การสังเกต | - การประเมิน |

7. ระยะเวลาดำเนินการ

1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562

8. สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9. หน่วยงาน / ผู้ที่เกี่ยวข้อง

9.1 โรงเรียนป่าเด็งวิทยา

9.2 ชุมชนบ้านป่าเด็ง

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและพัฒนาด้านการเรียน

การสอนได้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

10.2 นักเรียน ครูและชุมชนมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้น

10.3 นักเรียน ครู โรงเรียนและชุมชนได้มีแหล่งศึกษาค้นคว้าข้อมูล และสถานที่ใช้ในการใช้เทคโนโลยี

ที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น

10.4 โรงเรียนมีสื่อทางด้านเทคโนโลยีที่ใช้ในการเรียนการสอนและให้บริการกับชุมชนเพิ่มมากขึ้นและ

เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน

10.5 นักเรียนมีความรู้ความสามารถและใช้พัฒนาทักษะทางด้านการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น

ลงชื่อ  ................................................  ผู้เสนอโครงการ

(นายกรกฤษรุต ทองมี)

ลงชื่อ.....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ

(นายพิเชษฐ์  หนุนเกื้อกูล)

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ลงชื่อ...................................................ผู้รับรองโครงการ

( นางปราณี  หอมจันทร์ )

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

ลงชื่อ....................................................ผู้อนุมัติโครงการ

( นายอาวุธ  ทัศนา )

ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าเด็งวิทยา

| โครงการพัฒนางานโสตทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. การประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | รางปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟพ่วง ยี่ห้อTelecorsa สายยาว10 เมตร | 3 |  | 200 | 600 |
| 2 | ปลั๊ก แคนนอน ชุด 2 ตัวMALE XLR PLUG ตัวเมีย tsl audio | 3 |  | 100 | 300 |
| รวม |  |  |  |  | 900 |
| 2. กิจกรรม โสตทัศนศึกษา |  |  |  |  |  |
| ลำดับ | รายการ | จำนวนหน่วย | หน่วยนับ | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |
| 1 | สายส่งสัญญาณ HDMI ยาว 15 เมตร (M/M) | 2 |  | 350 | 700 |
| รวม |  |  |  |  | 700 |